# Аналитическая записка

по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай

национальных проектов за первый квартал 2021 года

# (рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,

# Постановление от 02 июля 2021 года № 10 (188)

25 июня 2021 года								 г. Горно-Алтайск

Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов (программ), документы региональных проектов (программ), включая паспорта региональных проектов (программ), данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов (программ).

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга:

Министерство здравоохранения Республики Алтай;

Министерство культуры Республики Алтай;

Министерство образования и науки Республики Алтай;

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

Министерство регионального развития Республики Алтай;

Министерство труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай;

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;

Министерство экономического развития Республики Алтай;

Министерство цифрового развития Республики Алтай;

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Исследуемый период: 1 квартал 2021 года.

Срок проведения мероприятия: 2 квартал 2021 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента России от 07.05.2018 № 204) определены 9 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Правительством Российской Федерации (далее - Правительство РФ) утверждены Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 года, в соответствии с которыми определено, что достижение национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечиваться реализацией государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации и входящих в них федеральных (региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.

Согласно п. 2 Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 в соответствии с вышеуказанными национальными целями Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено разработать национальные проекты по следующим 12 направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288) утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, в соответствии с которым реализации подлежат национальные проекты и федеральные проекты.

Во исполнение Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 и Постановления Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 разработаны и утверждены Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 12 паспортов национальных проектов:

1. Демография;

2. Здравоохранение;

3. Образование;

4. Жилье и городская среда;

5. Экология;

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги;

7. Производительность труда и поддержка занятости;

8. Наука;

9. Цифровая экономика;

10. Культура;

11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной     предпринимательской инициативы;

12. Международная кооперация и экспорт.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 в целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - постановление Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Согласно п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 Министерство экономического развития Республики Алтай определено уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай.

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Анализ формирования региональных проектов

Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов региональных проектов по 11-ти направлениям.

Региональные проекты Республики Алтай представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование национального проекта (НП), регионального проекта (РП) | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, ответственные за реализацию регионального проекта |
| --- | --- |
| 1. НП «Демография» |
| 1.1.РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – МинтрудРА) |
| 1.2.РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА) |
| 1.3.РП «Старшее поколение» | Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА) |
| 1.4.РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Минздрав РА |
| 1.5.РП «Спорт-норма жизни» | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА) |
| 2. НП Здравоохранение |
| 2.1. РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Минздрав РА, Минрегион РА |
| 2.2. РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Минздрав РА |
| 2.3. РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Минздрав РА |
| 2.4. РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» | Минздрав РА, Минрегион РА |
| 2.5. РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Минздрав РА |
| 2.6. РП « Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |
| 2.7. РП « Развитие экспорта медицинских услуг» |  |
| 3.НП « Образование» |
| 3.1.РП «Современная школа» | Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА |
| 3.2. РП «Успех каждого ребенка» | Минобрнауки РА |
| 3.3. РП «Поддержка семей, имеющих детей» |  |
| 3.4. РП «Цифровая образовательная среда» |  |
| 3.5. РП «Учитель будущего» |  |
| 3.6. РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) |  |
| 3.7. РП «Социальная активность» |  |
| 4. НП «Жилье и городская среда» |
| 4.1. РП «Формирование комфортной городской среды» | Минрегион РА |
| 4.2. РП «Жилье» |  |
| 4.3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |
| 5. НП «Экология» |
| 5.1. РП «Сохранение лесов» | Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Минприроды РА) |
| 5.2. РП «Чистая страна» |  |
| 5.3. РП «Чистая вода» | Минрегион РА |
| 5.4. РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |
| 5.5. РП «Сохранение уникальных водных объектов» |  |
| 6. НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 6.1.РП «Дорожная сеть» | Минрегион РА |
| 6.2. РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |
| 6.3. РП «Безопасность дорожного хозяйства» |  |
| 7. НП «Культура» |
| 7.1. РП «Культурная среда» | Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА) |
| 7.2. РП «Творческие люди» |  |
| 7.3. РП «Цифровая культура» |  |
| 8. Цифровая экономика |
| 8.1. РП «Кадры для цифровой экономики» | Министерство экономического развития Республики Алтай (далее –Минэкономразвития РА) Министерство цифрового развития Республики Алтай ( далее - Минцифра РА) |
| 8.2. РП «Информационная инфраструктура» |  |
| 8.3. РП «Информационная безопасность» |  |
| 8.4. РП «Цифровое государственное и муниципальное управление» |  |
| 8.5. РП «Цифровые технологии» |  |
| 9.НП « Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 9.1. РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Минэкономразвития РА |
| 9.2. РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» |  |
| 9.3. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |
| 9.4. РП «Популяризация предпринимательства» |  |
| 9.5.РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА) |
| 10. НП «Международная кооперация и экспорт» |
| 10.1РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минэкономразвития РА |
| 10.2. РП «Экспорт услуг» |  |
| 10.3.РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |
| 11. НП «Производительность труда и поддержка занятости» |
| 11.1. РП «Системные меры по производительности труда» | Минэкономразвития РА |
| Всего: 47 региональных проектов Республики Алтай |

Финансирование РП предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), внебюджетных источников.

Анализ реализации региональных проектов

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018      № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году на реализацию 9 НП и 31 РП предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 861 857,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов и региональных проектов за первый квартал 2021 года представлено в Таблице 2.

Таблица 2 «Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов и региональных проектов в первом квартале 2021 года».

тыс. рублей

| Код | Наименование национального/ регионального проекта | Код ГРБС | Наименование государственной программы | Утвержденные бюджетные назначения (ф. 0503117) | Исполнено (ф. 0503117) | Неисполнен-ные назначения (ф. 0503117) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НП «Демография» всего, в том числе: |  |  | 817 071,7 | 122 180,0 | 694 891,7 |
| P1 | РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 910 | Обеспечение социальной защищенности и занятости населения | 395 980,1 | 110 791,3 | 285 188,8 |
| P2 | РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | 907 | Развитие образования | 201 937,3 | 10 516,3 | 191 421,0 |
| P3 | РП «Старшее поколение» | 901 | Развитие здравоохранения | 66,3 | 66,3 | 0,0 |
|  |  | 910 | Обеспечение социальной защищенности и занятости населения | 7 331,3 | 606,1 | 6 725,2 |
| P4 | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | 901 | Развитие здравоохранения | 2 533,1 | 200,0 | 2 333,1 |
| P5 | РП «Спорт-норма жизни» | 907 | Развитие физической культуры и спорта | 182 616,0 | 0,0 | 182 616,0 |
|  |  | 913 |  | 26 607,6 | 0,0 | 26 607,6 |
| 2 | НП «Здравоохранение» всего, в том числе: |  |  | 459 713,1 | 55 796,7 | 403 916,4 |
| N1 | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 901 | Развитие здравоохранения | 346 751,0 | 55 796,7 | 290 954,3 |
| N2 | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 901 |  | 30 285,4 | 0,0 | 30 285,4 |
| N3 | РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 901 |  | 34 270,5 | 0,0 | 34 270,5 |
| N4 | РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" | 907 |  | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
| N7 | РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 901 |  | 48 395,4 | 0,0 | 48 395,4 |
| 3 | НП «Образование» всего, в том числе: |  |  | 505 314,1 | 14 307,2 | 491 007,0 |
| E1 | РП «Современная школа» | 903 | Развитие образования | 66 954,6 | 0,0 | 66 954,6 |
|  |  | 907 |  | 328 595,3 | 0,0 | 328 595,3 |
|  |  | 910 |  | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| E2 | РП «Успех каждого ребенка» | 903 |  | 60 410,6 | 7 444,6 | 52 966,0 |
| E4 | РП «Цифровая образовательная среда» | 903 |  | 27 861,9 | 3 730,9 | 24 131,0 |
| E6 | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 903 |  | 16 605,0 | 2 500,0 | 14 105,0 |
| E8 | РП «Социальная активность» | 903 |  | 3 986,7 | 631,6 | 3 355,1 |
| 4 | НП «Культура» всего, в том числе: |  |  | 104 963,8 | 1 198,8 | 103 765,0 |
| А1 | РП «Культурная среда» | 902 | Развитие культуры | 74 715,1 | 1 198,8 | 73 516,3 |
|  |  | 907 |  | 29 440,7 | 0,0 | 29 440,7 |
| A2 | РП «Творческие люди» | 902 |  | 808,0 | 0,0 | 808,0 |
| 5 | НП «Экология» всего, в том числе: |  |  | 56 459,6 | 0,0 | 56 459,6 |
| GА | РП «Сохранение лесов» | 919 |  | 56 459,6 | 0,0 | 56 459,6 |
| 6 | НП «Безопасные и качественные дороги» всего, в том числе: |  |  | 2 670 952,6 | 318 783,1 | 2 352 169,5 |
| R1 | РП « Региональная и местная дорожная сеть» | 907 |  | 2 619 153,6 | 308 606,1 | 2 310 547,5 |
| R2 | РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 907 |  | 50 285,0 | 10 177,0 | 40 108,0 |
| R3 | РП «Безопасность дорожного движения» | 903 |  | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 |
|  |  | 907 |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 7 | НП «Жилье и городская среда» всего, в том числе: |  |  | 136 424,7 | 2 275,4 | 134 149,3 |
| F2 | РП «Формирование комфортной городской среды» | 907 | Формирование современной городской среды | 58 876,8 | 0,0 | 58 876,8 |
| F3 | РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 907 | Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса | 39 462,8 | 2 275,4 | 37 187,4 |
| F5 | РП «Чистая вода» | 907 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 38 085,1 | 0,0 | 38 085,1 |
| 8 | НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: |  |  | 103 801,7 | 15 590,2 | 88 211,5 |
| I4 | РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 928 | Развитие экономического потенциала и предпринимательства | 10 394,0 | 4 005,9 | 6 388,1 |
| I5 | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 905 | Развитие экономического потенциала и предпринимательства | 51 662,9 | 0,0 | 51 662,9 |
|  |  | 928 |  | 40 023,9 | 9 863,4 | 30 160,5 |
| I2 | РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан» | 928 |  | 1 720,9 | 1 720,9 | 0,0 |
| 9 | НП «Цифровая экономика» всего, в том числе: |  |  | 7 156,2 | 0,0 | 7 156,2 |
| D4 | РП «Информационная безопасность» | 908 | Развитие экономического потенциала и предпринимательства | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| D2 | РП «Информационная инфраструктура» | 908 |  | 4 741,2 | 0,0 | 4 741,2 |
| D6 | РП «Цифровое государственное управление» | 908 |  | 2 175,0 | 0,0 | 2 175,0 |
| D3 | РП «Кадры для цифровой экономики» | 908 |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| Итого по национальным проектам: | 4 861 857,6 | 530 131,4 | 4 331 726,2 |

69Расходы на исполнение региональных проектов по состоянию на 01.04.2021 составили 530 131,4 тыс. рублей, или 10,9 % от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета. В первом квартале 2021 года расходы исполнены по 15 из 31 региональных проектов в составе 7 из 9 национальных проектов.

В рамках НП «Демография» в 2021 году на реализацию мероприятий пяти РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Комитета по спорту РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 817 071,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 122 180,0 тыс. рублей (15,0 %), неисполненные назначения составили 694 891,7 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Республики Алтай реализуются два РП «Старшее поколение» и «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

РП «Старшее поколение» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В 2021 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Старшее поколение» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 66,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 66,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Значение результата «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» составляет 85,8 % от общего количества лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, плановый показатель -     95,0 %. По состоянию на 01.04.2021 показатель достигнут.

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В 2021 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 533,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 200,0 тыс. рублей, или 8,0 % от утвержденного объема.

Значение результата «Реализованы РП по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений» в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» НП «Демография» предусмотренного Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию РП по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений № 056-09-2020-459 от 23.06.2020 составляет 1 единица. Плановый показатель за первый квартал 2021 не достигнут.

Минрегион РА в рамках НП «Демография» реализует два РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Спорт - норма жизни»

РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 201 937,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 10 516,3 тыс. рублей, или 5,2 % от утвержденного объема.

В рамках РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 17.08.2018 № 268, осуществляется строительство детских садов в муниципальных образованиях Республики Алтай:

- строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай - в настоящее время на объекте ведется заливка бетонного раствора (залито 35 куб. м), работы по монтажу арматуры для ёмкости выгреба, устройство временных дорог.

- детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл-Озек, Майминского района -08.07.2020 г. – проектно-сметная документация направлена на экспертизу.

- детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА-строительные работы завершены, 22 марта 2021 года объект введен в эксплуатацию.

РП «Спорт - норма жизни»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 182 616,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках РП «Спорт – норма жизни» реализуются мероприятия по строительству следующих объектов:

- спортивный зал по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай. Ведутся работы по установке временного ограждения.

- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.

В первом квартале 2021 года проводятся аукционные процедуры.

Комитетом по спорту РА в рамках НП «Демография» реализуется один РП «Спорт - норма жизни».

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Спорт - норма жизни» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 26 607,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках РП «Спорт - норма жизни» бюджетные ассигнования будут направлены на:

закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, предусмотрено в размере 2 395,4 тыс. рублей. По данному мероприятию для спортивных школ будут приобретены тренажеры;

закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами» предусмотрено в размере 22 669,7 тыс. рублей. В первом квартале 2021 года по данному мероприятию подготавливалась конкурсная документация на приобретение площадки ГТО в село Турочак и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в село Шебалино;

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, предусмотрено в размере 1 542,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия члены спортивных сборных команд Республики Алтай будут направляться на соревновательные и тренировочные мероприятия.

Минтруд РА в рамках НП «Демография» реализует два РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение».

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме      395 980,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 110 791,3 тыс. рублей, или 28,0 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотрено на 2021 год в сумме 221 636,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал составило в размере 71 265,0 тыс. рублей (32,15 %), планируемый показатель выплат на 2021 год 1990 семьям, произведены выплаты в первом квартале 2021 года 2369 семьям (119,0 %);

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотрено на 2021 год в сумме 163 733,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 37 366,4 тыс. рублей (22,8%), планируемый показатель на 2021 год 1331 семьи, произведены выплаты в первом квартале 2021 года 1214 семьям (91,2 %);

- предоставление регионального материнского (семейного) капитала, предусмотрено на 2021 год в сумме 10 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 2 050,0 тыс. рублей (19,5%), планируемый показатель на 2021 год 210 семей, произведены выплаты в первом квартале 2021 года 41 семье;

- демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение мероприятий на 2021 год предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 80,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1первый квартал 0,0 тыс. рублей, плановое значение исполнения результата в 2021 году 13 (публикаций), достигнуто в первом квартале 2021 года 3 (публикации);

- приобретение подарочных наборов детского ассортимента семьям при рождении двойняшек (тройняшек), на 2021 год предусмотрено в сумме 30,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 30,0 тыс. рублей, плановое значение исполнения результата в 2021 году 20 наборов, в первом квартале вручено 8 наборов.

РП «Старшее поколение» направлен на достижение цели – достижение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Старшее поколение» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 7 331,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 606,1 тыс. рублей, или 8,3 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

- мероприятия по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Минздрава РА, на 2021 год предусмотрено в сумме 7 171,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2021 гота составило в сумме 606,1 тыс. рублей (8,3 %), плановое значение исполнения результата до 2024 года 90,0 %, в первом квартале 2021 года составило 7,0 % от утвержденного объема;

- мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 2021 год предусмотрено в сумме 160,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей, плановое значение исполнения результата не предусмотрено на 2021 год, так как Республика Алтай не вошла в пилотный проект.

В рамках НП «Здравоохранение» в 2021 году Минздравом РА реализуются четыре РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Здравоохранение».

В 2021 году на реализацию мероприятий четырех РП НП «Здравоохранение» Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 459 702,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 55 796,7 тыс. рублей (12,1 %), неисполненные назначения составили в сумме 403 905,6 тыс. рублей.

В 2021 году по двум РП дополнительно предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников: «Борьба с онкологическими заболеваниями» в сумме 620 963,5 тыс. рублей и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 30 285,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

Значение результата «Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации» в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» НП «Здравоохранение» предусмотренного Соглашением от 22.12.2019 № 056-17-2020-060 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений»  составляет 1 единица. Плановый показатель на 01.04.2021 не достигнут.

Процент проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» НП «Здравоохранение» по результату «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска», предусмотренного Соглашением от 22.12.2019 № 056-09-2020-284 «Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска», находящихся на диспансерном наблюдении на 2020-2022 годы» составляет 50,0 %. Плановый показатель 50,0 % на 01.04.2021 не достигнут.

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 34 270,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

Количество переоснащенных медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение», по результату «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» предусмотренных заключенным Соглашением от          22.12. 2019 № 056-17-2020-144 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» составляет 1 единиц. Плановый показатель на 01.04.2021 не достигнут.

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 346 751,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 55 796,7 тыс. рублей, или 16,1 % от утвержденного объема.

Значение результата «Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», предусмотренного Соглашением от 22.12.2019 № 056-17-2020-228 «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Республики Алтай в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек» плановый показатель на 2021 год составляет 4 (ФАПа). На 01.04.2021 года плановый показатель достигнут.

Оказание медицинской помощи (количество вылетов) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» по результату «Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемых за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» в рамках заключенного Соглашения от 22.12.2019  № 056-09-2020-186 «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи)». Плановый показатель на 2021 год составляет 117 вылетов. В первом квартале 2021 года было выполнено 16 вылетов (13,7 %).

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В 2021 году на финансовое обеспечение реализации РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 48 395,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

Значение результата «85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» НП «Здравоохранение», предусмотренного дополнительным Соглашением от 21.12.2019 № 056-08-2019-303/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 13.02.2019 №056-08-2019-303 составляет 1 единица. Плановый показатель на 01.04.2021 недостигнут.

Минрегиону РА в 2021 году на реализацию РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи», в рамках заключенного Соглашения от 15.02.2019                № 056-07-2019 предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 10,8 тыс. рублей (остатки бюджетных ассигнований с 2020 года) кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках НП «Образование» в 2021 году на реализацию мероприятий пяти РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА, Минрегиона РА, Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 505 314,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 14 307,2 тыс. рублей (2,8 %), неисполненные назначения составили в сумме 491 007,0 тыс. рублей.

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в первом квартале 2021 года реализовывались пять РП «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность».

РП «Современная школа» направлен на достижение цели - вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы).

На реализацию РП предусмотрены объемы финансового обеспечения в сумме 66 954,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

Минрегион РА участвует в реализации РП «Современная школа» финансовое обеспечение, которого в 2021 году составляет 328 595,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

В рамках НП «Образование», РП «Современная школа», в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213, будет осуществляется строительство следующих объектов:

- строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске проектно-сметная документация разработана, проводится государственная экспертиза.

- строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай– ввести объект в эксплуатацию планируется до 31.12.2021.

Минтруд РА принимает участие в РП «Современная школа».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 900,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

РП «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Финансовое обеспечение данного регионального проекта в 2021 году составляет в сумме 60 410,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 7 444,6 тыс. рублей, или 12,3 % от утвержденного объема.

В первом квартале 2021 года Региональным модельным центром проведены следующие мероприятия:

- мониторинг инфраструктуры организаций дополнительного образования в целях развития инфраструктуры дополнительного образования Республики Алтай;

- мониторинг по привлечению несовершеннолетних обучающихся «группы риска», в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в Республике Алтай.

В рамках мероприятий «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 29.03.2021 состоялся первый открытый онлайн-урок по теме «Сварщик». В просмотре трансляции приняли участие 1664 обучающихся основного и среднего общего образования из 31 общеобразовательной организации Республики Алтай.

Охват обучающихся Республики Алтай в профориентационных мероприятиях в возрасте от 12 до 18 лет по данным органов управления образования Республики Алтай по состоянию на 31.03.2021 составляет 2895 человек.

Минобрнауки РА утвержден Перечень спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист), планируемого к закупке в 2021 году в рамках реализации мероприятий по созданию и развитию школьных спортивных клубов.

В период с 1 января 2021 по 31 марта 2021 года охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум - 04» составляет 2266 человек. На постоянной основе обучаются 784 кванторианца по 6 направлениям технопарка.

По итогам первого квартала 2021 года мероприятиями мобильного технопарка Общий статус реализации «Кванториум» охвачены 4009 человек, обучаются 1008 обучающихся образовательных организаций РА.

РП «Цифровая образовательная среда» направлен на достижение цели - создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления Информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Бюджетные ассигнования на 2021 год на реализацию РП предусмотрены в сумме 27 861,9 тыс. рублей, в первом квартале 2021 года исполнены в сумме 3 730,9 тыс. рублей, или 13,4 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

В первом квартале 2021 года заключены госконтракты на услуги связи Интернет с провайдерами: МТС, Ростелеком, РТКом. Проведен мониторинг услуг связи интернет в сельских школах.

В рамках внедрения современных цифровых технологий в образовательные программы БУДПО РА «ИПКиППРО РА» разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы информационных технологий для сферы образования» для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (24 часа). Подготовлены расчеты для командного обучения учителей информатики по программе «Основы информационных технологий для сферы образования». А также организованы курсы повышения квалификации для педагогов (учителя начальных классов, географии, иностранного языка и информатики) с включением модуля «Современные медиа в классе» (36 часов) по использованию сервиса Core для совместной проектной деятельности в образовательном процессе.

В рамках развития и поддержки информационных систем, являющихся компонентами цифровой образовательной среды заключен контракт на поддержку АИС «Контингент» с ПАО «Ростелеком». АИС «Контингент» предоставляет возможность отслеживать успеваемость учеников, отслеживать расписание уроков. На Портале образовательных организаций Республики Алтай размещены сайты 162 образовательных организаций Республики Алтай, со всеми образовательными организациями заключены договора на хостинг.

РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на достижение цели - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в                           100 % профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования.

Бюджетные ассигнования на 2021 год на реализацию РП предусмотрены в сумме 16 605,0 тыс. рублей, в первом квартале 2021 года исполнены в сумме 2 500,0 тыс. рублей, или 15,1 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

В рамках проведения демонстрационного экзамена планируется проведение ДЭ по компетенциям в форме ГИА и в форме промежуточной аттестации.

Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности функционирования 15 мастерских, созданных в 2019-2020 годах. В 2021 году на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический им. М.З. Гнездилова» будут созданы 8 мастерских по компетенциям: «Электромонтаж», «Электроника», «Обследование и ремонт оборудования линейной защиты и автоматики», «Сварочные технологии», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое системное администрирование», «Разработка виртуальной дополненной реальности», а на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» откроются 4 новых мастерских по компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт», «Дошкольное образование», «Социальная работа».

РП «Социальная активность» направлен на достижение цели - развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20,0 % граждан, вовлечения 45,0 % молодежи в творческую деятельность и 70,0 % студентов в клубное студенческое движение.

Бюджетные ассигнования на 2021 год на реализацию РП предусмотрены в сумме 3 986,7 тыс. рублей, в первом квартале 2021 года исполнено в сумме 631,6 тыс. рублей, или 15,8 % от плановых назначений.

ОДОБРЕН

Ресурсный центр поддержки добровольчества осуществляет деятельность по развитию добровольчества в Республике Алтай специалисты проходят профильное обучение, организуются мероприятия, проводится информационная кампания. За первый квартал 2021 года Ресурсным центром было организовано 10 мероприятий.

В рамках НП «Культура» в 2021 году на реализацию мероприятий двух РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 104 963,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 1 198,8 тыс. рублей (1,1 %), неисполненные назначения составили 103 765,0 тыс. рублей.

Минкультуры РА в рамках НП «Культура» реализует РП «Культурная среда» и «Творческие люди».

РП «Культурная среда» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. В 2021 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 74 715,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 1 198,8 тыс. рублей, или 1,6 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Республике Алтай в 2021 году планируется капитальный ремонт 3 сельских домов культуры: в с. Катанда Усть-Коксинского района, в с. Хабаровка Онгудайского района, Центр культуры в с. Майма. Общий объем финансирования в 2021 году составляет 25 714,1 тыс. рублей;

капитальный ремонт 4 детских школ искусств в с. Улаган, с. Усть-Кан, с. Онгудай и Детской художественной школе г. Горно-Алтайск. Общий объем финансирования 40 374,74 тыс. рублей;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование в Республике Алтай в рамках данного показателя в 2021 году планируется оснащение оборудованием кинозала в МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»;

создание модельной муниципальной библиотеки в с. Майма Майминского района. В рамках данного мероприятия в МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» планируется приобретение современного оборудования, мебели, обновление книжного фонда, обучение персонала, а также проведение текущего ремонта. По итогам первого квартала 2021 года заказчиком приобретены книжные комплектования, повышена квалификация основного персонала, а также приобретена мебель.

РП «Творческие люди» В 2021 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 808,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,00 тыс. рублей. Реализация данного проекта позволит увеличить к 2024 году количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

Показатели регионального проекта:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) план - 199 ед., факт - 129 ед. (64,8 %). С 2019-2020 гг. обучение прошли 101 работник культуры. В 2021 году планируется обучение 98 специалистов. По итогам первого квартала 2021 года повышение квалификации прошли 28 слушателей;

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в Республике Алтай. С 2019-2020 гг. в программе «Волонтеры культуры» приняли участие 47 добровольцев из Колледжа культуры имени Г.И. Чорос-Гуркина. В 2021 году к программе «Волонтеры культуры» будет привлечено 23 человека. За весь период реализации проекта планируется участие 151 человек;

количество поддержанных творческих инициатив и проектов с 2021 года в региональный проект «Творческие люди» включено мероприятие по поддержке лучших работников и лучших учреждений культуры. Ежегодно будет оказана поддержка 5 лучшим учреждениям культуры и 6 лучшим работникам культуры, которые будут определены по итогам конкурсного отбора.

Минрегионом РА в рамках НП «Культура» реализуется один РП «Культурная среда» финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 29 440,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Завершение строительства сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района. В 2018 году начато строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района. Объем субсидии в 2018 году на возведение фундамента составил 1 810,1 тыс. рублей. В 2019 году строительство продолжилось на сумму 11 458,4 тыс. рублей, были проведены работы по возведению стен и кровли здания. В 2020 году строительство сельского дома культуры продолжилось на сумму 37 214,3 тыс. рублей, проведены строительно-монтажные работы, а также работы по возведению инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в ноябре 2021 года.

5. В рамках НП «Экология» в 2021 году на реализацию мероприятий одной РП НП «Экология» с участием Минприроды РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 56 459,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей, (0 %), неисполненные назначения составили в сумме 56 459,6 тыс. рублей.

РП «Сохранение лесов»

Показатели регионального проекта:

По направлению «Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» предусмотрено 37 166,0 тыс. рублей. Планируется приобрести 12 ед. техники и оборудования. Перечень техники согласован с Рослесхозом.

В системе ЕИС заключено два государственного контракта на поставку 3 единиц техники (бортовой ГАЗ 33088 с тентом), с объемом 8 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения государственных контрактов третья декада апреля 2021 года.

По направлению «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» предусмотрено 11 260,9 тыс. рублей. Планируется приобрести 14 ед. техники и оборудования. С Рослесхозом согласованы 4 позиции, по остальным позициям направлено повторное письмо, которое находится на рассмотрении в проектном офисе.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду» - 7 600,0 тыс. рублей (план на 2021 год - 1065 га). Государственное задание на 2021 год утверждено и доведено до автономных учреждений РА. Работы начнутся во втором квартале текущего года.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на все участки вырубленных и погибших лесных насаждений - 0,4 тыс. рублей (план на 2021 год - 2984 кг.). Государственное задание на 2021 год утверждено и доведено до автономных учреждений РА. Заготовка семян проводится в третьем и четвертом кварталах текущего года.

6. В рамках НП «Безопасные и качественные дороги» В 2021 году на реализацию мероприятий трех РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 670 952,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 318 783,1 тыс. рублей (11,9 %), неисполненные назначения составили в сумме 2 352 169,5 тыс. рублей.

Минрегион РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в трех РП «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

РП «Региональная и местная дорожная сеть» Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 2 619 153,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 308 606,1 тыс. рублей, или 11,8 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

В рамках НП «Региональная и местная дорожная сеть» федерального проекта «Дорожная сеть» согласно РП в 2021 году планируется выполнить следующие показатели:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям с 22,38 % до 27,19 %;

- увеличение доли протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации соответствующих нормативным требованиям с 64,1 % до 65,0 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Алтай с 100 % до 50,0 %;

- увеличение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок с 60,0 % до 62,0 %.

На 2021 год в рамках Постановления Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» установлены следующие показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 27,19 %;

- доля автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки – 16,8 %;

- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Алтай – 75,0 %;

- доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 58,08 %.

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 50 285,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 10 177,0 тыс. рублей, или 20,2 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

В рамках РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в текущем году предусмотрено исполнение следующих показателей:

- увеличение доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения с 0,0 % до 10,0 %;

- увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения с 0,0 % до 7,0 %;

- увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения с 155,0 % до 178,0%;

На 2021 год в рамках Постановления Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» установлены следующие показатели:

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 35,0%;

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 40,0 %.

РП «Безопасность дорожного движения»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Показатели регионального проекта:

В рамках РП «Безопасность дорожного движения» установлен показатель результативности «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» предусмотрено исполнение следующих показателей:

- уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств с 3,83% до 3,58%;

- уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения с 19,7% до 13,17%.

Минобрнауки РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в одном РП «Безопасность дорожного движения».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 1014,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия направленные на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения.

В рамках НП «Жилье и городская среда» в 2021 году на реализацию мероприятий трех РП НП «Жилье и городская среда» с участием Минрегионом РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 136 424,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 2 275,4 тыс. рублей (1,7 %), неисполненные назначения составили 134 149,3 тыс. рублей.

РП «Формирование комфортной городской среды»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 58 876,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

В рамках НП «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» соглашением № 069-09-2021-005 от 20.12.2020 г. установлен следующий показатель результативности на 2021 год -26 единиц по благоустройству общественных территорий (набережные, центр площади парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 39 462,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 2 275,4 тыс. рублей, или 5,8 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в соответствии с республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 29.03.2019 № 89, согласно региональному проекту в 2021 году предусмотрено исполнение следующих показателей:

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек на 2021 год– 0,14 тыс. человек.

количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда на 2021 год – 2,42 тыс. кв.м.

По состоянию на 01.04.2021 расселено из аварийного жилищного фонда в количестве 0,078 тыс. человек, что составило 55,7 % от плановых показателей.

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, составило 1,3958 тыс. кв.м. (57,7 %) от плановых показателей.

РП «Чистая вода»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет 38 085,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс.  рублей.

В рамках НП «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» на основании заключенного между Минстроем России и Правительством Республики Алтай Соглашения о реализации РП «Чистая вода» на территории Республики Алтай от 03.12.2020 № 069-2020-F5001-4 установлены показатели результативности:

доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей сложности населения Республики Алтай» в размере 76,6 %;

доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 93,8 %.

В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» В 2021 году на реализацию мероприятий трех РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 103 801,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило в сумме 15 590,2 тыс. рублей (15,0 %), неисполненные назначения составили в сумме 88 211,5 тыс. рублей.

Минэкономразвития РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в трех РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 10 394,0 тыс. рублей, в том числе на выдачу грантов - 6 388,0 тыс. рублей. (выдача планируется в 3 и 4 кварталах текущего года) и на реализацию мероприятий Центра «Мой бизнес» - 4 005,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.04. 2021 года перечислено субсидий в ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА в сумме 4 005,9 тыс. рублей.

Показатели регионального проекта:

расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки - грантов для реализации социально ориентированных бизнес-проектов;

предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах на площадке Центра Мой бизнес;

предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса и льготных микрозаймов.

Плановые показатели за первый квартал 2021 года по РП достигнуты на 38,5 %.

РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 40 023,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 9 863,4 тыс. рублей, или 24,6 % от утвержденного объема.

Данный РП является основным в составе НП, фактически включает в себя шесть блоков по следующим направлениям развития:

увеличение спектра услуг региональных Центров «Мой бизнес», объединяющих на единой площадке функции по предоставлению услуг субъектам МСП в качестве единой «точки доступа»;

дальнейшая поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП через региональные Центры поддержки экспорта;

выдача льготных микрозаймов;

предоставление поручительств гарантийного фонда;

расширение сети промышленных и технологических парков, для предоставления субъектам МСП доступа к помещениям и необходимому оборудованию в целях организации производства с созданной инженерной инфраструктурой;

получение комплексной поддержки субъектами МСП в агропромышленном комплексе.

Основная цель проекта – поддержка субъектов МСП, планирующих рост и дальнейшее развитие, оказание поддержки по выведению их на новый уровень.

РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 1 720,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года в сумме 1 720,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Показатели регионального проекта:

предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития в офлайн и онлайн форматах;

предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями.

Плановые показатели по РП на 01.04.2021 года достигнуты на 100,0 % от утвержденного объема.

Минсельхоз РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в одном РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 51 662,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

В текущем году Республике Алтай необходимо распределить 51 662,9 тыс. рублей для нужд субъектов МСП в сельском хозяйстве на создание:

девяти рабочих мест получателями гранта «Агростартап»;

девять крестьянских (фермерских) хозяйств;

двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

принять 100 членов из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.

В 2021 году будет оказана государственная поддержка по направлениям:

предоставление грантов «Агростартап» - 31 734,9 тыс. рублей;

на предоставление субсидий на создание и развитие СПоК - 19 928,0 тыс. рублей.

Плановые показатели на 01.04.2021 не достигнуты.

9. В рамках НП «Цифровая экономика» в 2021 году на реализацию мероприятий четырех РП НП «Цифровая экономика» с участием Минцифра РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 7 156,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей, неисполненные назначения составили в сумме 7 156,2 тыс. рублей.

Минцифра РА участвует в реализации НП «Цифровая экономика» в 2021 году, который реализуется в рамках четырех РП: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровое государственное управление». Закупочные процедуры в рамках предоставляемой субсидии запланированы на июнь-июль текущего года, по остальным мероприятиям на октябрь текущего года.

РП «Информационная безопасность» Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 90,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Показатели регионального проекта:

В текущем году запланирован запуск тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения. Для достижения результата приобретены лицензии отечественного программного обеспечения на сумму 66,4 тыс. рублей. Настройка и установка тестового стенда запланирована на второе полугодие текущего года.

Плановые показатели на 01.04.2021 не достигнуты.

РП «Информационная инфраструктура»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 4 741,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Показатели регионального проекта:

В рамках РП «Информационная инфраструктура» осуществляется подключение к сети передачи данных, в том числе к сети «Интернет» социально значимых объектов на территории Республики Алтай (образовательные организации, ФАП, пожарные посты и пр.). В соответствии с условиями государственного контракта исполнителем определено ПАО «Ростелеком». Подключение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В рамках данного проекта ПАО «Ростелеком» в 2021 году осуществит подключение 112 социально значимых объектов (СЗО) на территории Республики Алтай к сети «Интернет» в сентябре текущего года.

Обеспечение на судебных участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи будет реализовано в 2021 году в рамках федеральной субсидии.

Плановые показатели на 01.04.2021 не достигнуты.

РП «Кадры для цифровой экономики»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 150,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений осуществляется Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Плановые показатели на 01.04.2021 не достигнуты.

РП «Цифровое государственное управление»

Финансовое обеспечение данного РП в 2021 году составляет в сумме 2 175,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило за первый квартал 2021 года 0,0 тыс. рублей.

Источником информации для расчета показателей являются данные государственной автоматизированной информационной системы «Управление». Проведение мероприятий по популяризации получения массовых социально-значимых услуг в электронном виде запланировано на второе полугодие 2021 года.

Плановые показатели на 01.04.2021не достигнуты.

Заместитель председателя

Контрольно-счетной палаты

Республики Алтай									     Э.О. Церр