Аналитическая записка

по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай

национальных проектов за 2022 год

# (рассмотрена Коллегией Контрольно - счетной палаты Республики Алтай,

# Постановление от 29 марта 2023 № 7 (229)

г. Горно-Алтайск                                                                                                           24 марта 2023 года

Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информацией о региональных проектах, представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов.

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов, анализ формирования региональных проектов, анализ реализации региональных проектов.

Объекты мониторинга: исполнительные органы государственной власти \Республики Алтай - исполнители и соисполнители национальных (федеральных, региональных) проектов.

Исследуемый период: 2022 года.

Срок проведения мероприятия: 1 квартал 2023 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Указом Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) скорректирован перечень национальных целей развития Российской Федерации, а также увеличен горизонт планирования до 2030 года, скорректированы или установлены новые целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей развития.

Указом № 474 определены 5 национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель):

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

Достижение поставленных национальных целей в Республике Алтай обеспечивается в том числе путем реализации региональных проектов.

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 (далее - постановление Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай определено Министерство экономического развития Республики Алтай (п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Анализ формирования региональных проектов

Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов региональных проектов по 12-ти направлениям. Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Информация о структуре региональных проектов представлена в Таблице 1.

Таблица 1

| НП | РП | Количество участников регионального уровня | Показатели РП | Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Наименование ОИГВ | План на 2022 г. | Факт за 2022 г. | Ед. | Наименование объектов |
| Демография | Всего | 5 |  | 31 | 30 | 5 |  |
|  | 1.1. | P1 Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1 | Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА) | 6 | 6 | 0 |  |
|  | 1.2. | P2 Содействие занятости | 2 | Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА | 4 | 4 | 3 | ДОУ: 1. Д/с по ул. Кольцевая в г.Горно -Алтайске - 125 мест; 2. Д/с в с. Кош -Агач- - 40 мест; 3. Д/с в с.Кызыл-Озек ул. Ипподромная – 125 мест |
|  | 1.3. | P3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее - Старшее поколение) | 2 | Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА) | 9 | 8 | 0 |  |
|  | 1.4. | P4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 1 | Минздрав РА | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 1.5. | P5 Спорт - норма жизни | 2 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА | 7 | 7 | 2 | 1. ФОК в г.Горно-Алтайске 2. Спортивный зал в с. Усть-Кан |
| Здравоохранение | Всего | 1 |  | 53 | 51 | 7 |  |
|  | 2.1. | N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 1 | Минздрав РА | 16 | 15 | 0 |  |
|  | 2.2. | N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Минздрав РА | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 2.3. | N3 Борьба с онкологическими заболеваниями | 1 | Минздрав РА | 8 | 8 | 0 |  |
|  | 2.4. | N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 2.5. | N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 2.6. | N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | 1 | Минздрав РА | 11 | 11 | 0 |  |
|  | 2.7. | N8 Развитие экспорта медицинских услуг | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 2.8. | N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 1 | Минздрав РА | 8 | 7 | 7 | ФАПы: с. Курай, с. Карлушка, с. Кебезень, с. Владимировка, с. Верх-Уймон, с. Анос, с. Дъектиек |
| Образование | Всего | 2 |  | 42 | 42 | 2 |  |
|  | 3.1. | E1 Современная школа | 2 | Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА | 12 | 12 | 2 | 1. СОШ с. Шебалино; 2. СОШ № 7 г. Горно-Алтайск; 3. СОШ с. Усть – Кокса |
|  | 3.2. | E2 Успех каждого ребенка | 1 | Минобрнауки РА | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 3.3. | E4 Цифровая образовательная среда | 1 | Минобрнауки РА | 6 | 6 | 0 |  |
|  | 3.4. | E6 Молодые профессионалы | 1 | Минобрнауки РА | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 3.5. | E8 Социальная активность | 1 | Минобрнауки РА | 4 | 4 | 0 |  |
|  | 3.6. | EB Патриотическое воспитание граждан РФ | 1 | Минобрнауки РА | 4 | 4 | 0 |  |
|  | 3.7. | EГ Развитие системы поддержки молодежи | 1 | Минобрнауки РА | 1 | 1 | 0 |  |
| Культура | Всего | 2 |  | 12 | 12 | 7 |  |
|  | 4.1. | A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 2 | Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА | 6 | 6 | 7 | 1. Центр культурного развития г. Горно-Алтайск; 2.СДК с. Сугаш Капитальный ремонт 5 детских школ искусств: с. Паспаул, с. Чоя, с. Акташ, с. Турочак, с. Чендек |
|  | 4.2. | A2 Творческие люди | 1 | Минкультура РА | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 4.3. | A3 Цифровая культура | 1 | Минкультура РА | 1 | 1 | 0 |  |
| Экология | Всего | 2 |  | 4 | 4 | 0 |  |
|  | 5.1. | G1 Чистая страна | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 5.2. | G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 5.3. | G8 Сохранение уникальных водных объектов | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 5.4. | GA Сохранение лесов | 1 | Минприроды РА | 4 | 4 | 0 |  |
| Безопасные качественные дороги | Всего | 2 |  | 18 | 16 | 4 |  |
|  | 6.1. | R1 Региональная и местная дорожная сеть | 1 | Минрегион РА | 9 | 9 | 4 | 1. Реконструкция мостового перехода через р. Кара-Озек автомобильной дороги с. Акташ – с. Улаган – с. Балыктуюль, 2. Реконструкция мостового перехода через р. Озеро-Пушкаревское автомобильной дороги с. Акташ – с. Улаган – с. Балыктуюль 3. Реконструкция мостового перехода через р. Ярлу-Айры автомобильной дороги с. Акташ – с. Улаган – с. Балыктуюль 4. Строительство мостового перехода через р. Катунь у с. Платово на автомобильной дороге подьезд к с. Платово |
|  | 6.2. | R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 1 | Минрегион РА | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 6.3. | R3 Безопасность дорожного движения | 2 | Минрегион РА, Минобрнауки РА | 6 | 4 | 0 |  |
| Жилье и городская 0020среда | Всего | 1 |  | 17 | 17 | 0 |  |
|  | 7.1. | F1 Жилье | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 7.2. | F2 Формирование комфортной городской среды | 1 | Минрегион РА | 14 | 14 | 0 |  |
|  | 7.3. | F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 1 | Минрегион РА | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 7.4 | F4 Чистая вода | 1 | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
| Малое и среднее предпр-во и поддержка индивид. предпр-кой инициативы | Всего | 2 |  | 18 | 12 | 0 |  |
|  | 8.1. | I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 1 | Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА) | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 8.2. | I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 1 | Минэкономразвития РА | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 8.3. | I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА) | 10 | 10 | 0 |  |
| Международная кооперация и экспорт | Всего | - |  | - |  | - |  |
|  | 9.1. | T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 9.2. | T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
| Производительность труда | Всего | - |  | - |  | - |  |
|  | 10.1. | L1 Системные меры по повышению производительности труда | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 10.2. | L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
| Цифровая экономика | Всего | 3 |  | 16 | 16 | 0 |  |
|  | 11.1. | D2 Информационная инфраструктура | 3 | Минцифра РА, Минздрав РА, Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай | 4 | 4 | 0 |  |
|  | 11.2. | D3 Кадры для цифровой экономики | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 11.3. | D4 Информационная безопасность | 1 | Минцифра РА | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 11.4. | D5 Цифровые технологии | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 11.5. | D6 Цифровое государственное управление | 1 | Минцифра РА | 10 | 10 | 0 |  |
| Туризм и индустрия гостеприимства | Всего | 1 |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 12.1. | J1 Развитие туристической инфраструктуры | 1 | Минприроды РА, Минрегион РА | 4 | 4 | 4 | 1. Автомобильная дорога с. Балыктуюль - с. Балыкча (перевал Кату-Ярык); 2. Автомобильная дорога с. Урлу-Аспак – с. Каракол км 0+000 - км 2+000, 3. Автомобильная дорога с. Урлу-Аспак – с. Каракол км 5+300-км 15+600, 4. Автомобильная дорога с. Урлу-Аспак – с. Каракол км 5+300-км 15+600; 5. Создание модульных некапитальных объектов размещения (кемпингов и автокемпингов) |
|  | 47 | ИТОГО | 21 |  | 215 | 210 | 29 |  |

Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), внебюджетных источников.

Анализ реализации региональных проектов

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за 2022 год на реализацию национальных проектов и региональных проектов утверждены бюджетные ассигнования в объеме 9 420 225,5 тыс. рублей, или 28,0 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета согласно росписи (33 629 157,3 тыс. рублей) (Рисунок 1).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований на 2022 год приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (4 340 733,4 тыс. рублей, или 46,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 358 308,4 тыс. рублей, или 14,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (1 283 846,2 тыс. рублей, или 13,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).	Наименьшая доля бюджетных ассигнований предусмотрено по НП: «Цифровая экономика» (2 216,5 тыс. рублей, или 0,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и «Экология» (53 477,1 тыс. рублей, или 0,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Сведения о расходах из республиканского бюджета за 2022 год в разрезе национальных проектов представлена в Таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено на 01.01.2023 | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| НП «Демография» | 1 158 919,6 | 1 156 131,7 | 99,8 |
| НП «Здравоохранение» | 423 782,7 | 422 051,0 | 99,6 |
| НП «Образование» | 1 358 308,4 | 1 355 207,7 | 99,8 |
| НП «Культура» | 94 368,5 | 86 631,9 | 91,8 |
| НП «Экология» | 53 477,1 | 53 477,1 | 100,0 |
| НП «Безопасные и качественные дороги» | 4 340 733,3 | 4 340 733,3 | 100,0 |
| НП «Жилье и городская среда» | 352 378,4 | 231 183,7 | 65,6 |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 352 194,8 | 352 194,8 | 100,0 |
| НП «Цифровая экономика» | 2 216,5 | 2 216,5 | 100,0 |
| НП «Туризм и индустрия гостеприимства | 1 283 846,2 | 1 283 846,2 | 100,0 |
| Итого | 9 420 225,5 | 9 283 673,9 | 98,6 |

В 2022 году на территории Республики Алтай реализовывались 10 НП и 47 РП, из которых:

по 33 РП в 2022 году объем бюджетных средств составил 9 420 225,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 751 814,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 668 411,4 тыс. рублей;

по 14 РП (РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Чистая страна», РП «Сохранение уникальных водных объектов и РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология», РП «Жилье» и РП «Чистая вода» НП «Жилье и городская среда», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Кадры для цифровой экономики» и РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика») финансовое обеспечение за счет бюджетных средств не предусмотрено.

Кроме того, в 2022 году за счет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай реализуется по трем РП: РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» - 25 193,0 тыс. рублей и РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 330 252,4 тыс. рублей НП «Здравоохранение», РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 14 220,1 тыс. рублей НП «Демография».

Расходы при реализации РП за 2022 год составили 9 283 673,9 тыс. рублей, или 98,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (9 420 225,5 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов приходится на РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» – 4 340 733,4 тыс. рублей, НП «Образование» – 1 355 207,7 тыс. рублей, НП «Туризм и индустрия гостеприимства» – 1 283 846,2 тыс. рублей.

Наименьший объем расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» и НП «Экология» – 2 216,5 тыс. рублей и 53 477,1 тыс. рублей соответственно.

Высокий уровень освоения бюджетных средств свыше 99,0 % отмечен при реализации следующих НП:

НП «Демография» - 99,8 %, НП «Здравоохранение» - 99,6 %, НП «Образование» - 99,8 %, НП «Экология» -100,0 %, НП «Безопасные и качественные дороги» - 100,0 %, НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 100,0 %, НП «Цифровая экономика» - 100,0 % и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100,0%.

Исполнение ниже 95,0 % сложились по НП «Культура» (91,8 %) и НП «Жилье и городская среда» (65,6 %).

НП «Демография» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей и реализуется в рамках 4 государственных программ Республики Алтай: «Развитие здравоохранение», «Развитие образование», «Развитие физической культуры и спорта» и «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».

По НП «Демография» в 2022 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Минобрнауки РА и Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 158 919,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 156 131,7 тыс. рублей (99,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили 2 787,9 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Всего | 710 462,4 | 700 297,1 | 98,6 |
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 671 155,5 | 671 152,6 | 99,9 |
|  | республиканский бюджет (далее- РБ) | 17 683,0 | 14 924,4 | 85,0 |
|  | *бюджеты муниципальных образований (далее – МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *внебюджетные источники (далее - ИИ) | 21 623,9 | 14 220,1 | 65,8 |
| РП «Содействие занятости» | Всего | 170 006,1 | 170 006,1 | 100,0 |
|  | ФБ | 138 606,9 | 138 606,9 | 100,0 |
|  | *РБ | 31 399,2 | 31 399,2 | 100,0 |
|  | *МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Старшее поколение» | Всего | 12 354,5 | 12 328,1 | 99,8 |
|  | ФБ | 48,4 | 48,4 | 100,0 |
|  | РБ | 12 306,1 | 12 279,7 | 99,8 |
| РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Всего | 2 577,1 | 2 577,1 | 100,0 |
|  | ФБ | 1 759,3 | 1 759,3 | 100,0 |
|  | РБ | 817,8 | 817,8 | 100,0 |
| РП «Спорт – норма жизни» | Всего | 285 143,4 | 285 143,4 | 100,0 |
|  | ФБ | 151 401,4 | 151 401,4 | 100,0 |
|  | РБ | 133 742,0 | 133 742,0 | 100,0 |
|  | *МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НП «Демография» | Всего | 1 180 602,6 | 1 170 351,7 | 99,1 |
|  | ФБ | 962 971,5 | 962 968,6 | 99,9 |
|  | РБ | 195 948,1 | 193 163,0 | 98,6 |
|  | *МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *ИИ | 21 623,0 | 14 220,1 | 65,8 |

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В 2022 году на реализацию РП НП «Демография» исполнение планового объема составило 1 170 352,8 тыс. рублей, или 99,1 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 962 968,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 193 163,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника – 14 220,1 тыс. рублей. Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 700 297,1 тыс. рублей (59,8 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Высокий уровень освоения бюджетных средств свыше 99,0 % от утверждённого объема бюджетных средств отмечен в рамках следующих РП: РП «Спорт – норма жизни» - 100,0 %, РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - 100,0 %, РП «Содействие занятости» - 100,0 % от утверждённого объема бюджетных средств, РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 99,9 %, РП «Старшее поколение» - 99,8 %.

На реализацию мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 710 462,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 671 155,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 14 924,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника – 21 623,9 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2022 кассовое исполнение мероприятий по РП составило 700 297,1 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 671 152,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 14 924,4 тыс. рублей, средства внебюджетного источника – 14 220,1 тыс. рублей), в том числе на:

выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 371 429,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (371 469,5 тыс. рублей), неисполненные бюджетные назначения составили 39,8 тыс. рублей;

ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка -303 437,3 тыс. рублей, или 99,1 % от средств бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью (306 131,0 тыс. рублей), неисполненные бюджетные назначения составили 2 693,7 тыс. рублей;

предоставление материнского (семейного) капитала – 11 100,0 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (11 128,0 тыс. рублей), неисполненные бюджетные назначения составили 28,0 тыс. рублей;

предоставление подарочных наборов детского ассортимента родителям новорожденных (двойняшки (тройняшки) - 30,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (30,0 тыс. рублей);

мероприятие проведение информационно-телекоммуникационной кампании, в целях популяризации семейных ценностей и рождения детей - 80,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (80,0 тыс. рублей);

мероприятие по экстракорпоральному оплодотворению, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования направлено 14 220,1 тыс. рублей, или 65,8 % от средств базовой программы обязательного медицинского страхования (21 623,9 тыс. рублей).

В 2022 году неисполненные бюджетные назначения составили 2 761,5 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента | чел. | 20 | 20 | 100,0 |
| 2 | В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей | семья | 210 | 214 | 101,9 |
| 3 | В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей | ед. в год | 13 | 14 | 107,7 |
| 4 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | тыс. семей | 2,9 | 2,909 | 100,3 |
| 5 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | тыс. ед. | 0,104 | 0,129 | 124,0 |
| 6 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | тыс. семей | 2,74 | 2,931 | 107,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», плановые значения показателей РП, установленные на 2022 год, достигнуты.

В рамках финансовой поддержки семей:

обеспечена демонстрация 14 материалов, посвященных мероприятиям по семье и детям, в целях популяризации семейных ценностей;

2 931 человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

129 случаев оказания медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению;

2 909 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

10 семей получили 20 подарочных наборов, предоставляемых при рождении двойняшек, (тройняшек);

214 семей воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей.

Кроме того, проводились мероприятия, способствующие росту рождений третьих и последующих детей: введение регионального материнского капитала на четвертого и последующих детей, ежемесячная денежная выплата на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 170 006,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 138 606,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 31 399,2 рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 170 006,1 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 138 606,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 31 399,2 тыс. рублей), в том числе:

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми - 7 404,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (7 404,0 тыс. рублей);

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дополнительных общеобразовательных организациях - 162 602,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (162 602,0 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | тыс. мест | 2,206 | 2,271 | 102,9 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 99,7 | 100,0 | 100,3 |
| 3 | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | тыс. мест | 1,605 | 1,670 | 104,0 |
| 4 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | 60 | 60 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», плановые значения показателей РП, установленные на 2022 год, достигнуты.

В 2022 году РП реализовано следующими мероприятиями:

велось строительство 6 детских садов на 845 мест, из них 415 ясельных мест. По итогам 2022 г. в эксплуатацию введено 4 детских сада на 595 мест, из них 295 ясельных мест: с. Майма, с. Кош-Агач, с. Шебалино, г. Горно-Алтайск;

# создано 60 дополнительных мест в частных детских садах города Горно-Алтайска;

# завершено строительство спортивного комплекса в с. Усть-Кан, продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске (ввод объекта в 2023 г.).

СПРАВОЧНО.

1) Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24 А, в с. Кош-Агач, Кош-Агачского района, Республики Алтай.

МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Чаптынова» был заключен контракт № 0377300007120000004-0 от 23.03.2020 года с ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА». Стоимость работ по контракту 125 478,8 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 125 223,8 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 125 478,8 тыс. рублей. По данным ЕИС в сфере закупок исполнение завершено. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году, кассовый расход составляет 100,0 %.

2) Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республики Алтай. В 2022 году на строительство объекта направлено из федерального бюджета 35 682,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 100,0 %. Уровень технической готовности объекта составляет 68,0 %. Плановый ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год.

Муниципальным автономным учреждением «Отдел капитального строительного МО «Майминский район» был заключен контракт № 0177600001022000009 от 07.04.2022 на строительство детского сада на 125 мест по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл-Озек с ООО «СМК – 22». Срок окончания работы по контракту до 30.05.2023 года. Стоимость работ по контракту 145 919,9 тыс. рублей. Подрядчиком исполнены обязательств в объеме 87 960,7 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения контракта произведена оплата подрядчику в размере 80 109,7 тыс. рублей. По данным единой информационной системы (далее – ЕИС) по состоянию на 01.01.2023 год не завершено строительство.

3) Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск.

По данным отчета Минрегиона РА на строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск, в 2022 году предусмотрено 120 760,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 95 594,8 тыс. рублей. Кассовое освоение по состоянию на 31.12.2022 – 120 760,3 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию январе 2023 года.

Анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок по данному объекту, показал следующее.

1 этап. МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» был заключен контракт на строительство объекта «Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск» с ООО «Интерпром» от 23.11.2020 № 387-10-20 (№ 3041101458521000162) (с учетом дополнительных соглашений), со сроком выполнения работ до 30.12.2021 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 201 960,9 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 57 754,7 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 100 271 ,5 тыс. рублей. В соответствии с протоколом технического совещания от 13.10.2021 зафиксированы факты отставания по срокам производства работ. В результате Решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения данного контракта от 23.11.2020 года данный контракт был расторгнут.

2 этап. МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» был заключен новый контракт на строительство данного объекта с ООО «Интерпром» от 24.11.2021 № 353-11-21 (№ 3041101458521000086) (с учетом дополнительных соглашений), со сроком выполнения работ до 15.01.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 238 388,6 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 81 572,0 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 226 640,1 тыс. рублей.

В рамках контракту объем средств 11 748,5 тыс. рублей планируется оплатить в 2023 году.

На реализацию мероприятий РП «Старшее поколение» в 2022 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 12 354,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 12 306,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 12 328,1 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 48,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 12 279,7 тыс. рублей), в том числе:

- на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 48,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (48,9 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Минздрав РА – 5 910,4 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (5 936,8 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 6 368,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 368,8 тыс. рублей).

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | % | 13,9 | 23,0 | 165,5 |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ед. | 9,8 | 20,9 | 213,3 |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 22,3 | 40,5 | 181,6 |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | 62,6 | 61,7 | 98,5 |
| 5 | Реализация социального проекта по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях в Республике Алтай | чел. | 1 300 | 1 300 | 100,0 |
| 6 | Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 7 | В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,040 | 0,078 | 195,0 |
| 8 | В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| 9 | В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения | чел. | 2 746 | 4 038 | 147,1 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде 8 показателей из 9 установленных, достигнуты.

При анализе выполнения целевых показателей установлено недостижение значения выполнения показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», за 2022 год составило 61,7 % (при годовом значении 62,6 %), в связи с тем, что представлены предварительные данные, окончательное значение показателя будет представлено в феврале 2023 года, по оценке оно составит 62,6 %, показатель будет исполнен.

В рамках реализации мероприятий РП оказаны социальные услуги в организациях социального обслуживания 23,0 % граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в регионе, продолжена деятельность мобильных бригад в сельской местности. В 2022 году деятельностью мобильных бригад охвачено 4 038 чел. пожилого возраста, получили помощь на геронтологических койках 78 человек старше трудоспособного возраста, велась работа мобильных бригад, организующих доставку пожилых граждан, проживающих в сельской местности, в районные больницы, доставку лекарств, предметов первой необходимости. В 2022 году стартовал проект службы сиделок (помощников по уходу за пожилыми людьми).

В отчетном году Минздравом РА закуплена и поставлена вакцина для профилактики пневмококковой инфекции в медицинские организации, проведена вакцинопрофилактика против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 3 домах -интернатах для престарелых и инвалидов общего типа и в республиканском психоневрологическом интернате.

В 2022 году 78 человек старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинированы против пневмококковой инфекции. Охват иммунизацией составил 100,0 %.

На реализацию мероприятий РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 2022 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 577,1 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 759,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 817,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 2 577,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 759,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 817,8 тыс. рублей.

Средства федерального и республиканского бюджетов были направлены на формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально - ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий | % | 6,4 | 4,3 | 67,2 |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий | литр чистого (100,0 %) спирта | 5,20 | 1,642 | 31,6 |
| 3 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | % | 60 | 63,6 | 106,0 |
| 4 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | шт. | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В 2022 году РП реализовано следующими мероприятиями:

разработаны и внедрены муниципальные программы «Здоровый район» в пяти муниципальных образованиях: Турочакский, Онгудайский, Чойский, Чемальский и Усть-Коксинский районы;

в целях организации массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и в целях внедрения приверженности к здоровому питанию населения Республики Алтай проведены следующие мероприятия:

организованы и проведены Конференция и Круглые столы,

организованы и проведены массовые мероприятия (акции, конкурсы);

проведены выездные обучающие семинары, лекции, беседы;

подготовлены и размещены информационные сюжеты на теле/радиоканалах филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный Алтай»;

разработка и тираж печатных пропагандистских материалов;

размещены видеоролики на светодиодных экранах, расположенных на центральной площади города и на здании Национального театра и Парке Победы, на сайтах и социальных сетях;

размещены тематические материалы в газетных изданиях;

размещены публикации на официальных сайтах и телекоммуникационной сети Интернет, мессенджерах.

В Республике Алтай координатором и организатором мероприятий по здоровому образу жизни является БУЗ РА «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

На реализацию мероприятий РП «Спорт - норма жизни» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 285 143,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 151 401,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 133 742,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 285 143,4 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств (средства федерального бюджета – 151 401,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 133 742,0 тыс. рублей), в том числе:

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом – 132 212,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного бюджетного ассигнования (132 212,7 тыс. рублей);

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 3 242,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного бюджетного ассигнования (3 242,2 тыс. рублей);

- на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – 1 531,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного бюджетного ассигнования (1 531,0 тыс. рублей);

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 9 090,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного бюджетного ассигнования на 2022 год (9 090,9 тыс. рублей).

- на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом – 139 066,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного бюджетного ассигнования (139 066,6 тыс. рублей), в том числе:

- на строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района Республики Алтай, с. Усть-Кан, ул. Первомайская – 6 406,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный 12 – 132 660,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 131 269,9 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 1 390,7 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет | % | 50,2 | 50,2 | 100,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 56 | 56 | 100,0 |
| 3 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Благоустройство республиканского стадиона «Спартак» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, дом 14 | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», все плановые значения показателей РП, установленные на 2022 год, достигнуты.

В рамках РП проведены следующие мероприятия:

завершено строительство спортивного комплекса в с. Усть-Кан;

продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске (ввод объекта в 2023 г.);

приобретено спортивно-технологическое оборудование для приведения в нормативное состояние спортивной площадки в с. Кызыл-Озек Майминского района и школы олимпийского резерва в г. Горно-Алтайске;

завершено благоустройство футбольного поля стадиона «Спартак» в г. Горно-Алтайске.

СПРАВОЧНО.

1) Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.

В 2022 году на строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 предусмотрено 264 808,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 кассовое исполнение составило 264 808,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 131 269,9 тыс. рублей. Объем финансирования по итогам отчетного периода составил 100,0 %. Уровень технической готовности объекта – 75,0 %. Срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

Справочно.

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» заключили муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 года                  (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) с ООО «ГазТеплоСнаб» на строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12. Срок действия и исполнения контракта - до 31.03.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 330 549,1 тыс. рублей, в том числе аванс в размере – 290 883,2 тыс. рублей (88,0 % от цены контракта). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 63 638,2 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 328 466,1 тыс. рублей.

2) Строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 6 470,7 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 6 406,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 100,0 %. В июне 2022 года объект введен в эксплуатацию.

МБУ ДО «Усть-Канская детско - юношеская спортивная школа» заключили муниципальный контракт № Ф.2021.01 от 26.03.2021 года (№ 3040300093421000002) с ООО «Эл Телеком» на строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района. Срок действия и исполнения контракта - до 31.05.2022 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 85 241,1 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 85 241,1 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

Кроме того, в 2022 году проведены мероприятия по организации спортивной подготовки предоставляющие услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Также для специализированных детско - юношеских школ олимпийского резерва приобретены: турники, тренажеры, скамейки для силовых упражнений, стол для настольного тенниса, мишень для сдачи норм ГТО людьми с ограниченными возможностями здоровья и другое оборудование.

НП «Здравоохранение» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 2022 году предусмотрена реализация 5 РП НП «Развитие здравоохранения».

В 2022 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Здравоохранение» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 423 782,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 422 051,0 тыс. рублей, неисполненные бюджетные назначения составили 1 731,7 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 9.

Таблица 9

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 141 385,8 | 141 382,1 | 99,9 |
|  | ФБ | 138 794,8 | 138 794,8 | 100,0 |
|  | РБ | 2 591,0 | 2 587,3 | 99,9 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Всего | 40 826,4 | 40 826,4 | 100,0 |
|  | ФБ | 40 696,0 | 40 696,0 | 100,0 |
|  | РБ | 130,4 | 130,4 | 100,0 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего | 39 413,0 | 39 413,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 39 413,0 | 39 413,0 | 100,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Всего | 28 190,4 | 28 190,4 | 100,0 |
|  | ФБ | 27 908,5 | 27 908,5 | 100,0 |
|  | РБ | 281,9 | 281,9 | 100,0 |
| «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» | Всего | 173 967,1 | 172 239,1 | 99,0 |
|  | ФБ | 168 359,2 | 168 359,2 | 100,0 |
|  | РБ | 5 607,9 | 3 879,9 | 69,2 |
| НП «Здравоохранение» | Всего | 423 782,7 | 422 051,0 | 94,5 |
|  | ФБ | 415 171,5 | 415 171,5 | 100,0 |
|  | РБ | 8 611,2 | 6 879,5 | 79,9 |

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В отчетном периоде 2022 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 422 051,0 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 415 171,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 6 879,5 тыс. рублей.

Кроме того, в 2022 году наблюдается освоения средств за счет территориального фонда обязательного медицинского страхования по 2 РП: РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» и РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Согласно отчетам о реализации указанных РП на 01.01.2023 года кассовое исполнение расходов за счет средств территориального фонда ОМС составило: РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» 330 252,4 тыс. рублей, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» - 25 193,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств в сумме 172 239,1 тыс. рублей (40,1 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай».

Высокий уровень освоения бюджетных средств свыше 99,0% от утверждённого объема бюджетных средств отмечен в рамках следующих РП: РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 100,0 %, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» - 100,0 %, РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 100,0 %, РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 99,9 % и РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» - 99,0 %.

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 141 385,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 591,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 138 794,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 141 382,1 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 587,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 138 794,8 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на функционирование Регионального центра организации первичной медико – санитарной помощи и на выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице №10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | тыс. посещений | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| 2 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | посещений | 3,07 | 3,8 | 122,6 |
| 3 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, | % | 43,4 | 54,2 | 124,9 |
| 5 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | % | 59,1 | 84,6 | 143,1 |
| 6 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | тыс. посещений | 670,8 | 1027,21 | 153,1 |
| 7 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | % | 97,5 | 100,0 | 102,6 |
| 8 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | % | 90,0 | 97,0 | 107,8 |
| 9 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) | человек | 195 | 176 | 90,3 |
| 10 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | шт. | 17 | 17 | 100,0 |
| 11 | Приобретены передвижные медицинские комплексы, шт. | шт. | 30,0 | 30, | 100,0 |
| 12 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом | % | 72,6 | 100,0 | 137,7 |
| 13 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | % | 59,1 | 84,6 | 143,1 |
| 14 | В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Количество субъектов РФ, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | ед. | 30 | 41 | 136,7 |
| 16 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ | ед. | 130 | 144 | 110,8 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 16 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», значение 15 показателей из 16 установленных на 2022 год, достигнуты.

По итогам 2022 года значение показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)» составило 176 человек (при годовом плане 195 человек), или 90,3 % по сравнению с плановым значением. Недостижение показателя связано в связи с метеоусловиями, которые не позволили провести эвакуацию пациентов. Пациенты, требующие эвакуации были вывезены автомобильным транспортом.

В рамках реализации мероприятий РП в 2022 году: осуществлено 144 вылета санитарной авиации для выполнения санитарно-авиационной эвакуации пациентов осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета (план 130 вылетов), эвакуировано 176 человек, функционирует 30 единиц передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 40 826,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 40 696,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 130,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 40 826,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 696,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 130,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике Алтай.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | тыс. ед. | 0,289 | 0,310 | 107,3 |
| 2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | % | 8,6 | 7,75 | 90,1 |
| 3 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 18,0 | 16,8 | 93,2 |
| 4 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 60,0 | 60,8 | 101,3 |
| 5 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | % | 85,0 | 97,1 | 114,3 |
| 6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | % | 2,54 | 1,2 | 47,2 |
| 7 | Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | % | 85,0 | 97,15 | 114,3 |
| 8 | Переоснащены /дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Завершено переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике Алтай | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП достигнуты.

В рамках реализации мероприятий РП в 2022 году оснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, регулярно выписываются рецепты.

Также в отчетном периоде регулярно проводились информационно - коммуникационные кампании по вопросам факторов риска развития инсультов головного мозга, пропаганда здорового образа жизни, определения ранних признаков инсульта и последовательности действий с целью раннего начала оказания медицинской помощи, оптимизация взятия пациентов, перенесших ОНМК, на диспансерное наблюдение с внесением в кардиорегистр, снижение числа повторных ОНМК.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 39 413,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджет. Кассовое исполнение составило 39 413,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Кроме, того за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2022 году было предусмотрено 657 242,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 330 252,4 тыс. рублей (50,2 % от запланированного объема средств). Основными причинами низкого освоения средств является отсутствие молекулярно-генетической лаборатории с высокотехнологическим оборудованием, отсутствием в Онкоцентре отделения химиотерапии для применения таргетных препаратов и цифрового регистра онкобольных.

В рамках реализации мероприятий РП организован центр амбулаторной помощи Республики Алтай, оказана специализированная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями, проводились поддворовые обходы, проводился скрининг во всех районах: маммография, ФГС, УЗИ.

На реализацию мероприятия «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры /больницы)» в 2022 году направлен весь объем средств федерального бюджета.

Медицинским оборудованием оснащен онкоцентр при БУЗ РА «Республиканская больница» произведена поставка медицинского оборудования на общую сумму 17 058,3 тыс. рублей:

- ультразвуковой видеобронхоскоп «ПЕНТАКС» - на сумму 4 004,6 тыс. рублей;

- ультразвуковой видеогастроскоп /видеоэндоскоп PENTAX– на сумму 9 096,5 тыс. рублей;

- тестер герметичности эндоскопов – на сумму 10 ,0 тыс. рублей;

- видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра – на сумму 3 947,2 тыс. рублей.

В Республике Алтай специализированная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями оказывается в отделении лекарственной противоопухолевой терапии и отделении опухолей молочной железы, опухолей кожи на базе онкоцентра БУЗ РА «Республиканская больница».

Во всех районах определены врачи ответственные за онкологическую службу, которые ведут амбулаторный прием. В МО «Кош-Агачский район», МО «Майминский район», МО «Онгудайский район», МО «Усть-Канский район» и МО «Шебалинский район» открыты и функционируют первичные онкологические кабинеты.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 56,7 | 56,9 | 100,3 |
| 2 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году | % | 17,2 | 12,6 | 73,3 |
| 3 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | % | 70,0 | 80,2 | 114,6 |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | % | 53,5 | 53,5 | 100,0 |
| 5 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Организован центр амбулаторной онкологической помощи | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

На реализацию мероприятий РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» на 2022 год утверждены объемы средств за счет средств внебюджетных источников (средства обязательного медицинского страхования в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни) - 30 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 25 193,0 тыс. рублей, или 84,0 % от утвержденного объема внебюджетных средств.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2022 года: оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей /законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 48 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах и проведены работы по поставке медицинских изделий, в том числе в целях дооснащения детских поликлиник.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| 2 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | % | 70,0 | 95,3 | 136,1 |
| 3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | % | 78,6 | 78,95 | 100,4 |
| 4 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | % | 87,5 | 88,0 | 100,6 |
| 5 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | промилле (0,1 %) | 9,5 | 9,4 | 98,9 |
| 6 | Младенческая смертность | промилле (0,1 %) | 8,3 | 8,3 | 100,0 |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | % | 70,0 | 74,84 | 106,9 |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | % | 70,0 | 71,07 | 101,5 |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | % | 70,0 | 71,3 | 101,9 |
| 10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | % | 70,0 | 79,24 | 113,2 |
| 11 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | % | 70,0 | 77,9 | 111,3 |
| 12 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | % | 47,5 | 48,0 | 101,1 |
| 13 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| 14 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| 15 | Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | тыс. чел. нарастающим итогом | 0,048 | 0,048 | 100,0 |
| 16 | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам) | % | 70,0 | 74,34 | 106,2 |
| 17 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | тыс. чел. | 11,5 | 12,738 | 110,8 |
| 18 | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | % | 55,0 | 96,55 | 175,6 |
| 19 | Новое строительство детских больниц (корпусов) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 19 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

На реализацию мероприятий РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2022 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 28 190,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 27 908,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 281,9 тыс. рублей), кассовое исполнение за 2022 год составило 28 190,4 тыс. рублей.

С 2020 года в рамках РП используется система телемедицинских консультаций (ТМК), созданная на основе решения «№ 3 Телемедицина», совместной разработки компании «Нетрика» и Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Решение, внедренное в Республике Алтай, содержит в себе три подсистемы: телемедицинский портал, управление потоками телемедицинских консультаций и подсистему управления нормативно - справочной информацией (НСИ). Система позволит встроить телемедицинские консультации в процессе оказания медицинской помощи в районах, обмениваться текстовыми сообщениями и в видеочате, вести расписание и учёт времени врачей, задействованных в телемедицинских консультациях.

В 2022 году на оказание услуг по модернизации Регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай в части расширения функциональных возможностей, передача прав на модернизируемое программное обеспечение и оказание услуг по его внедрению, в том числе подключение подсистемы «Телемедицинские консультации» всех медицинских организаций Республики Алтай второго и третьего уровней направлено 28 190,4 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | тыс. чел. | 33,1 | 33,364 | 100,8 |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | % | 48,0 | 64,07 | 133,5 |
| 4 | Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи | % | 30,0 | 57,4 | 191,3 |
| 5 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | % | 71,0 | 72,3 | 101,8 |
| 6 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико -социальной экспертизы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, которой подключены 100,0 % территориально – выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Организовано не менее 1 363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения | ед. | 1363 | 1497 | 109,8 |
| 11 | 100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ | % | 40,0 | 80,0 | 200,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 11 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены 100,0 % территориально - выделенных структурных подразделений медицинских организаций;

- 100,0 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;

- организовано 1 497 автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

На реализацию мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2022 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 173 967,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 168 359,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 5 607,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 172 239,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 168 359,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 879,9 тыс. рублей), или 99,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности и на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико – санитарную помощь.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | % | 17,2 | 17,14 | 99,7 |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | % | 44,0 | 44,0 | 100,0 |
| 3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | ед. | 6,96 | 12,8393 | 184,5 |
| 4 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико – санитарную помощь | ед. | 36 | 36 | 100,0 |
| 5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | ед. | 9 | 10 | 111,1 |
| 6 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 7 | Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций | объект | 7 | 7 | 100,0 |
| 8 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | % | 41,5 | 41,4 | 99,8 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде 6 показателей из 8 установленных, достигнуты.

При анализе выполнения целевых показателей установлено недостижение значений выполнения следующих показателей:

значение показателя «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности», за 2022 год составило 0 ед. Плановый показатель на 2022 год составляет 1 ед. Недостижение результата связано с тем, что работы по капитальному ремонту здания поликлиники БУЗ РА «Майминская районная больница» выполнены за исключением приобретения и монтажа подъёмной платформы (лифта). Установка лифта планируется в феврале 2023 года;

значение показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» за 2022 год составило 41,4 %. Плановый показатель на 2022 год составляет 41,5 %.

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий РП проведены следующие мероприятия:

# приобретено 7 объектов недвижимости для размещения фельдшерско-акушерских пунктов (в селах Владимировка, Верх-Уймон, Курай, Анос, Кебезень, Дъектиек, п. Карлушка);

# приобретено 36 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, расположенные в сельской местности с численностью населения менее 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

# приобретено 10 единиц медицинского оборудования и поставлено в районные больницы Республики Алтай;

проведен капитальный ремонт Бюджетного учреждения здравоохранения Республики «Майминская районная больница», по ул. Строителей, 6а, в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай.

НП «Образование» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» в 2022 году предусмотрена реализация НП «Образование».

В рамках НП «Образование» в 2022 году на реализацию мероприятий с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 208 937,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 208 207,1 тыс. рублей (99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили в сумме 729,9 тыс. рублей.

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в 2022 году реализовывались семь РП: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Развитие системы поддержки молодежи».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 16.

Таблица 16

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Фактическое значение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» | Всего | 1 208 937,0 | 1 208 207,1 | 99,9 |
|  | ФБ | 947 600,5 | 947 600,5 | 100,0 |
|  | РБ | 261 336,5 | 260 606,6 | 99,7 |
|  | ИИ | 0,0- | 0,0- | 0,0 |
| РП «Успех каждого ребенка» | Всего | 63 543,7 | 63 543,7 | 100,0 |
|  | ФБ | 62 728,1 | 62 728,1 | 100,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 615,6 | 615,6 | 100,0 |
|  | ИИ | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| РП «Цифровая образовательная среда» | Всего | 17 602,6 | 15 231,8 | 86,5 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 17 602,6 | 15 231,8 | 86,5 |
| РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | Всего | 57 606,4 | 57 606,4 | 100,0 |
|  | ФБ | 35 926,0 | 35 926,0 | 100,0 |
|  | РБ | 18 680,4 | 18 680,4 | 100,0 |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Социальная активность» | Всего | 3 799,8 | 3 799,8 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 3 799,8 | 3 799,8 | 100,0 |
| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Всего | 10 447,6 | 10 447,6 | 100,0 |
|  | ФБ | 9 848,1 | 9 848,1 | 100,0 |
|  | РБ | 599,5 | 599,5 | 100,0 |
| РП «Развитие системы поддержки молодежи» | Всего | 186,9 | 186,9 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 186,9 | 186,9 | 100,0 |
| НП «Образование» | Всего | 1 359 124,0 | 1 356 023,3 | 99,8 |
|  | ФБ | 1 056 102,7 | 1 056 102,7 | 100,0 |
|  | РБ | 302 205,7 | 299 105,0 | 99,0 |
|  | МБ | 615,6 | 615,6 | 100,0 |
|  | *ИИ | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В отчетном периоде объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 1 356 023,3 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 056 102,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 299 105,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 615,6 тыс. рублей и иных источников – 200,0 тыс. рублей.

За 2022 год исполнение бюджетных средств по РП составило: РП «Успех каждого ребенка» - 100,0 %, РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - 100,0 %, РП «Социальная активность» - 100,0 %, РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 100,0 %, РП «Развитие системы поддержки молодежи» - 100,0 % и РП «Современная школа»  - 99,9 %.

По РП «Цифровая образовательная среда» (исполнение составило 86,5 % от утверждённого объема бюджетных средств).

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2022 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 208 937,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 947 600,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 261 336,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 1 208 207,1 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 947 600,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 260 606,6 тыс. рублей), или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 17.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 20 | 78,56 | 392,8 |
| 2 | Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 26 | 26 | 100,0 |
| 4 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 80 | 80 | 100,0 |
| 5 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 574 | 574 | 100,0 |
| 6 | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования | % | 10,0 | 28,57 | 285,7 |
| 7 | Оказаны консультационные услуги | ед. | 40 000 | 41 364 | 103,4 |
| 8 | Обновлена материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей | шт. | 115 | 115 | 100,0 |
| 9 | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | % | 6,8 | 54,16 | 796,5 |
| 11 | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | чел. | 10 | 10 | 100,0 |
| 12 | Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 12 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В Республике Алтай с 2019 года создано 115 Точек роста, в том числе в 2022 году открыто 26 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста», дополнительно дооснащено оборудованием 89 центров, созданных ранее, обеспечено функционирование двух коррекционных школ «Доброшкола» в г. Горно-Алтайске, создан и функционирует Центр методологической поддержки педагогов.

За период январь - декабрь 2022 оказано 20 509 услуг, из них общее количество обращений в очном режиме составляет 13 029, общее количество обращений с использованием Интернет-соединения – 921, общее количество получивших услугу по телефону – 2 196, общее кол-во очных консультаций, организованных по месту жительства получателя услуги (выездная консультация) – 1 506.

Консультационные услуги родителям оказаны в объеме 41 364 услуг, что превышает плановое значение на 3,4 %.

В 2022 году завершено строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса МО «Усть-Коксинский район» и начато строительство общеобразовательной школы в с. Шебалино МО «Шебалинский район» на 275 мест (ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году), продолжилось строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске на 725 мест, проведено проектирование здания Республиканского классического лицея в г. Горно-Алтайске (строительство планируется начать в 2023 году. Предельная стоимость строительства определена в размере 2 438 866,7 тыс. рублей).

В рамках РП установлен показатель результативности «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» с нарастающим итогом за весь период реализации проекта – 1 324 мест, на 2022 год - 0 (показатель 750 мест перенесен на 2023 год). Также в соответствии с РП осуществляется строительство следующих школ:

1) Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске.

В 2022 году на строительство данного объекта предусмотрено 1 127 949,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 724 670,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 403 279,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2023 года – 727 949,8 тыс. рублей.

В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, полученной в декабре 2022 года, сметная стоимость объекта в ценах 3 квартала 2022 года, составляет 1 290 928,08 тыс. рублей. Правительство Российской Федерации, в целях обеспечения финансирования строительства объекта, выделило из федерального бюджета дополнительные средства в 2022 году – 400 000,00 тыс. рублей, в 2023 году – 500 000,00 тыс. рублей, в 2024 году– 293 200,00 тыс. рублей. С учетом выделенных средств дополнительная финансовая потребность отсутствует. Уровень строительной готовности объекта составляет 30,0 %.

Справочно.

Анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске» показал следующее:

1 этап. МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» был заключен контракт с ООО «СТРОЙСИБРЕГИОН» от 13.05.2019 № Ф.2019.243847 (№ 3041101458519000055) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 30.07.2021. Стоимость работ по муниципальному контракту 274 460,1 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 274 460,1 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 274 460,1 тыс. рублей.

2 этап. КУ РА «УКС РА» был заключен контракт с ООО «Альянс» от 22.06.2021                   № 4-ГК/2021 (№ 2041117522221000005) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 17.10.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту 713 417,7 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 379 624,9 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 465 164,7 тыс. рублей. Уровень технической готовности объекта составляет 30,0 %.

2) Строительство общеобразовательной школы на 275 мест в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района.

В 2022 году на завершение строительства данного объекта предусмотрено 283 685,93 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляет 59 614,80 тыс. рублей, средства республиканского бюджета– 224 071,13 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022 год составило 283 083,75 тыс. рублей. Сложившаяся экономия по результатам выполненных работ в размере 602,2 тыс. рублей возвращена в федеральный бюджет.

В отчетном периоде строительно – монтажные работы по основным строительным конструкциям (тепловой контур) здания школы в с. Усть-Кокса завершены, осуществлен запуск котельной. Объект введен в эксплуатацию в январе 2023 года.

Справочно.

Администрация МО «Усть-Коксинский район» заключили муниципальный контракт № 15 от 04.07.2019 года (№ 3040600421419000010) (с учетом дополнительных соглашений) с ООО «Новострой». Срок выполнения работ в 3 этапа: с 04.07.2019 - 31.12.2019, с 01.01.2020 - 31.01.2021, с 01.02.2021 – 31.01.2023. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 611 382,1 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 626 133,1 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 600 156,5 тыс. рублей.

По контракту объем средств 25 976,6 тыс. рублей будет оплачен в 2023 году.

3) Строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы, сметная стоимость строительства объекта составляет 867 928,7 тыс. рублей (в ценах 4 кв. 2021 года). Дополнительная потребность в финансовых средствах составляет 461 310,36 тыс. рублей.

На строительство объекта «Строительство общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай» в 2022 году из республиканского бюджета выделено 114 779,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 2022 году составляет 100,0 %. В соответствии с условиями заключенного соглашения, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Справочно.

1. МБОУ «Шебалинская средняя общеобразовательная школа им. Л.В .Кокышева» заключили муниципальный контракт № 1 от 31.05.2022 года (№3040500234122000001) на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай с ООО «ГазТеплоСнаб». Срок выполнения работ до 19.01.2024 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 524 733,6 тыс. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением к муниципальному контракту № 1 от 31.05.2022 года (№3040500234122000001) от 03.06.2022 года контракт был расторгнут по соглашению сторон.

2. Администрация МО «Шебалинский район» заключили муниципальный контракт №2022.225.29 от 01.07.2022 года (№3040500349722000035) на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай» с ООО «СтройСибРегион». Срок выполнения работ до 24.10.2023 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 516 862,6 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 15 353,6 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 115 734,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Успех каждого ребенка» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 62 728,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 62 728,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 18.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 77,0 | 79,01 | 102,6 |
| 2 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | % | 21,63 | 28,77 | 133,0 |
| 4 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | %. | 30 | 83,14 | 277,1 |
| 5 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | тыс. ед. | 0,130 | 0,130 | 100,0 |
| 6 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | млн. чел. | 0,0116 | 0,0178 | 153,4 |
| 7 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли дети | тыс. чел. | 1,557 | 3,536 | 227,1 |
| 8 | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум» | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 10 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | 109 | 109 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации мероприятий РП достигнуты следующие результаты:

в Республике Алтай создано 130 новых мест дополнительного образования детей на базе МБОУ «Еловская СОШ им. Э. Палкина» МО «Онгудайский район» туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Яконурская СОШ» МО «Усть-Канский район» технической направленности и МБУ ДО «Центр детского творчества» МО «Шебалинский район» естественно-научной направленности. Для развития и расширения туристско-краеведческой деятельности учащихся закуплены палатки, навигационные устройства и туристическое оборудование;

в МБОУ «Яконурская СОШ» с. Яконур, МО «Усть - Канский район» создано 4 создано 40 новых мест технической направленности. Закуплены конструкторы программируемого квадрокоптера с системой машинного зрения, учебная летающая робототехническая система с CV-камерой и любительская мобильная воздушная система с возможностью визуального управления от первого лица;

в МО «Шебалинский район) создан Центр детского творчества, на базе которого созданы новые места для занятий дополнительным образованием для 42 школьников по естественно - научному направлению. Доставлено такое оборудование, как цифровой USB-микроскоп, световые микроскопы, цифровая лаборатория по физиологии, разнообразные анатомические наборы, тренажеры для инъекций и тренажер – манекен;

внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования. Функционируют Региональный модельный центр (далее – РМЦ) и сеть муниципальных опорных центров в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай;

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием спортивные клубы в восьми школах: МО «Улаганский район», МО «Чойский район», МО «Майминский район», МО «Шебалинский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Чемальский район», МО «Кош-Агачский район и открытые плоскостные площадки в четырех школах: МО «Майминский район», МО «Улаганский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Кош-Агачский район»;

проведен капитальный ремонт четырех спортивных залов в МО: МО «Шебалинский район», МО «Усть-Канский район», МО «Чойский район» и МО «Усть-Коксинский район».

В рамках реализации РП региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Алтай проведены следующие мероприятия:

- мониторинг инфраструктуры организаций дополнительного образования в целях развития инфраструктуры дополнительного образования Республики Алтай;

- мониторинг по привлечению несовершеннолетних обучающихся «группы риска», в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в Республике Алтай.

- проведен ежеквартальный мониторинг мероприятий по функционированию детского технопарка «Кванториум - 04» и мобильного технопарка «Кванториум».

В отчетном периоде в просмотрах, открытых онлайн - уроках «Шоу профессий» приняли участие 17 847 обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования из 171 общеобразовательной организации Республики Алтай.

Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай по состоянию на 31.12.2022 составляет 40 623 человек, из них охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум - 04» - 6 001 человек и охват деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» - 5 686 человек.

По состоянию на 31.12.2022 Кванториумом проведено 7 мероприятий технической и естественно - научной направленностей, среди них:

- инженерные каникулы;

- региональный этап Всероссийского Юниорского лесного конкурса «Подрост»;

- региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2022;

- региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского;

- XXIX Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского;

- региональный этап Всероссийского инженерного конкурса юношеских команд «Первый элемент».

Проведены конкурсы по трехмерному моделированию «Бумажная планета» (224 участника), викторина «День детских изобретений» (приняли участие 296 обучающихся), фотоконкурс «Мир моими глазами» (приняли участие 496 человек), конкурс «Земля - водная планета» (приняли участие 355 человек), конкурс рисунков «Краски современных технологий» (приняли участие 155 человек).

На реализацию мероприятий РП «Цифровая образовательная среда» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 17 602,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 15 231,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 86,5 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы и на развитие и поддержку информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 19.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 33,97 | 339,7 |
| 2 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий | % | 10,0 | 71,68 | 716,8 |
| 3 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 10,0 | 42,47 | 424,7 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации мероприятий РП за 2022 год достигнуты следующие результаты:

обеспечено 100,0 % школ бесперебойным широкополосным доступом к сети «Интернет»;

осуществлено развитие и поддержка информационной системы, являющейся компонентом цифровой образовательной среды: сопровождение ГИС «Контингент» портала образовательных организаций;

сформированы дорожные карты.

РП реализуется Минобрнауки РА совместно с БУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» и БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования».

Для достижения 100,0 % значения в результате «Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы» проводятся следующие мероприятия:

«Проведение курсов ПК по программе ДПП образовательной платформы CoreApp «Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием ИКТ и веб-сервисов» до ноября 2022 года проведение курса повышения квалификации для одного педагога;

проведение конкурса «Лучшая цифровая школьная команда Республики Алтай - 2022» с июня-ноябрь 2022 года, результатом конкурса будет определение лучшей цифровой команды по созданию цифровых образовательных ресурсов;

«Мониторинг цифровых школьных команд с целью анализа уровня владения педагогами цифровыми компетенциями и цифровыми технологиями», результаты которого размещены на сайте.

Достижение результата «Развитие и поддержка информационных систем, являющихся компонентами цифровой образовательной среды» в 2022 году осуществляется через поддержку и развитие следующих автоматизированных информационных систем (далее - АИС):

1) Государственная информационная система (далее ГИС) «Контингент» (включает в себя АИС «Электронная школа» и АИС «Электронный колледж».

2) АИС «Портал образовательных организаций Республики Алтай». В отчетном периоде на Портале образовательных организаций Республики Алтай расположены сайты всех общеобразовательных организаций региона за исключением девяти школ (семь из них г. Горно-Алтайска).

3) АИС «Доверие», в которую входят 2 подсистемы:

подсистема «Очередь в дошкольные образовательные организации Республики Алтай»;

подсистема «Аттестация педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Алтай, муниципальных и частных организаций».

В рамках развития АИС «Электронная школа» и АИС «Электронный колледж» заключены контракты на сумму 3 340,0 тыс. рублей. Реализованы Услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования» и «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования» соответственно.

На реализацию мероприятий РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на 2022 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 54 606,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 35 926,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 18 680,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 54 606,4 тыс. рублей (в том числе за счет средства федерального бюджета 35 926,0 тыс. рублей, за счет средства республиканского бюджета 18 680,4 тыс. рублей), или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | % | 5,0 | 7,29 | 145,8 |
| 2 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий | % | 62,5 | 63,4 | 101,4 |
| 3 | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | % | 10,0 | 22,49 | 224,9 |
| 4 | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | ед. | 34 | 34 | 100,0 |
| 5 | Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» в Республике Алтай | ед. в год | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Наиболее значимые результаты реализации РП РМЦ проведена процедура аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей. В отчетном периоде демонстрационные экзамены сдавали 964 студентов на базе 4 профессиональных образовательных организаций.

В рамках государственной поддержки профессиональных образовательных организаций создано 7 мастерских:

в БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова» - 4 мастерские по следующим направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг «Предпринимательство», «Поварское дело»; обслуживание транспорта и логистика: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

в АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» - 3 мастерские по следующему направлению: сельское хозяйство: «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В Республике Алтай в 2022 году прошел региональный чемпионат «Абилимпикс» на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова» и АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий». Самыми массовыми стали компетенции «Обработка текста», «Фотограф репортер», «Изобразительное искусство», «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

На реализацию мероприятий РП «Социальная активность» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 799,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, кассовое исполнение составляет 3 799,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 21.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | млн. чел. | 0,0335 | 0,0338 | 100,9 |
| 2 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | тыс. чел. | 0,264 | 0,421 | 159,5 |
| 3 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | млн. ед. | 0,0074 | 0,0943 | 1274,3 |
| 4 | Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, | ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

ОДОБРЕН

РП «Социальная активность» реализуется Минобрнауки РА совместно с БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» (далее – Центр).

В рамках реализации РП проведены следующие мероприятия:

- профилактические мероприятия с привлечением волонтеров по обеспечению безопасности людей на водных объекта;

- на базе Ресурсного центра организована региональная точка сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Юго - Востока Украины;

- на базе Регионального штаба проекта «#Мы Вместе» создавался волонтерский корпус для оказания помощи вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины;

- Ресурсным центром организована работа по передаче средств индивидуальной защиты муниципальным штабам акции взаимопомощи «#Мы Вместе»

- Центром организована работа по подвозу и обеспечению горячим питанием волонтеров на Станции Скорой помощи и в лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИД;

- реализована Всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к празднованию Международного женского дня, в акции приняли участие 78 волонтеров;

-в Горно-Алтайске состоялся IV Всероссийский фестиваль детско - юношеских фильмов «Зеркало будущего». В состав волонтерского корпуса Фестиваля - 43 чел.;

- сформирован волонтёрский корпус для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды - 235 человек;

- волонтеры совместно с КУЗ РА «Станция переливания крови» провели просветительскую акцию «Узнай всё о донорстве», приуроченную к Национальному Дню донора и т.д.

Также Ресурсным центром проделана следующая работа:

- возобновлена работа регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи семьям военнослужащих. Волонтерский штаб создан на базе Ресурсного центра, заявки на платформе ДОБРО.РФ подали более 150 человек;

- проведены конкурсам лучший волонтерский отряд «Добро.Team» и регионального конкурса в области добровольчества «Хрустальное сердце Алтая»;

- проект «Чистый Алтай» стал победителем Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Итоги подведены в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ;

- Ресурсным центром организован республиканский «Марафон добрых дел». В рамках Марафона проведены акции: «#МыВместе: точка сбора» по сбору отработанных батареек и пластиковых крышек, «#МыВместе: для каждого» по сбору корма для бездомных животных; донорская акция «#МыВместе: за спасение жизни», а также ряд других акций;

- проведена встреча с волонтерами и организаторами добровольческой деятельности «Клуб друзей #МыВместе». Участниками встречи стали 17 человек. В рамках встречи состоялось награждение добровольцев за реализацию крупных мероприятий на территории Республики Алтай;

- в малом зале Национального театра состоялось торжественное награждение волонтёров и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай. Благодарственными письмами и ценными призами награждены участники, призеры и победители республиканских конкурсов «Хрустальное сердце Алтая» и «Добро.Team», а также самые активные добровольцы, принявшие участие в реализации федеральных проектов (сбор и формирование гуманитарной помощи, работа в региональном колл-центре по вопросам частичной мобилизации и др.). Наградами удостоены более 70 человек и организаций.

Для достижения результата РП «Социальная активность» НП «Образование» ежегодно на территории Республики Алтай проводится федеральная рекламная и информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства).

Охват целевой аудитории региональной информационной кампании составил 94 337 человек. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещен электронный аукцион на определение поставщика рекламных услуг (размещение баннеров на билбордах в черте г. Горно-Алтайска).

На реализацию мероприятий РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 10 447,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 848,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 599,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10 447,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тыс. чел. | 7,0 | 9,111 | 130,2 |
| 3 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | тыс. чел. | 1,271 | 1,355 | 106,6 |
| 4 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами Российской Федерации | ед. | 178,0 | 178,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

На реализацию мероприятия «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» в 2022 году направлено 10 447,6 тыс. рублей. В результате 178 образовательных организаций, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, кроме того, оснащены 4 СПО.

В рамках реализации данного РП в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- разработан план по реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях Республики Алтай в 2022 году. Согласно вышеуказанному плану БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» разработана дополнительная программа повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в системе воспитательной работы образовательной организации;

- прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Формирование функциональной грамотности в системе воспитательной работы» для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, специалистов и руководителей детских оздоровительных лагерей. Обучены 29 педагогов республики;

- проведен мониторинг внедрения и реализации рабочих программ воспитания. В целях реализации рабочих программ воспитания в части информационно-методического сопровождения БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» разработаны методические рекомендации «Факторы психологического неблагополучия на формирование девиантного поведения у подростков» и размещены на официальном сайте БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА»;

- проведен семинар в формате ВКС «Система работы классного руководителя с детьми деструктивного поведения в образовательной организации». На семинаре приняли участие свыше 150 педагогов, в том числе социальные педагоги, классные руководители, руководители образовательных организаций со всех муниципальных образований Республики Алтай;

- среди классных руководителей проведен заочный конкурс «Лучшая методическая разработка по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних»;

- издан сборник «Лучшие практики на муниципальном и региональном уровнях в рамках реализации рабочих программ воспитания». Сборник адресован заместителям директоров по воспитательной работе, классным руководителям, педагогам по работе с детскими объединениями. В сборник включены лучшие практики воспитания, которые реализованы в образовательных организациях Республики Алтай. Авторы сборника предлагают свои сценарии, творческие находки, классные часы, уроки, проекты, которые получили высокую оценку методистов БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА». Материал расположен по основным направлениям воспитательной работы, рекомендованным ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». Сборник размещен на официальном сайте БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА»;

- в рамках августовской конференции педагогических работников Республики Алтай проведена секция, посвященная вопросам формирования воспитательной среды в образовательных организациях региона;

- утвержден Календарь образовательных, воспитательных активностей и мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации и Республики Алтай, на 2022 – 2023 учебный год и направлен во все образовательные организации Республики Алтай;

- в сентябре 2022 года опубликован сборник лучших практик по обеспечению качества дошкольного образования. В сборник вошли лучшие практические материалы дошкольных образовательных организаций Республики Алтай по обеспечению качества дошкольного образования в том числе реализации рабочих программ воспитания. Материалы сборника могут быть использованы в работе руководителей дошкольных образовательных организаций, методистов и педагогических работников дошкольного образования.

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы поддержки молодежи» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 186,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 186,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | чел. | 10 | 12 | 120,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленный на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде плановые значения показателя РП, достигнуты.

В отчетном периоде в ходе реализации РП достигнуты следующие результаты:

- проведена информационная кампания по проведению федерального конкурса «Амбассадоры Тавриды» в Республике Алтай. Амбассадором Тавриды по итогам конкурсного отбора стал Майнаков Сергей, актер БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк», участник образовательного заезда «Арт - Поляна» форума молодых деятелей культуры и искусств года, который в апреле 2022 года принял участие в федеральной встрече региональных команд арт - кластера «Таврида» в г. Нижний Новгород;

- в образовательных организациях Республики Алтай разработаны и реализуются рабочие программы воспитания;

- молодежь Республики Алтай приняла массовое участие во всероссийских акциях, приуроченных к Дню Победы, к Дню Российского флага и других мероприятиях, общее количество участников 7 296 человек.

НП «Культура» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в 2022 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Культура».

В рамках НП «Культура» в 2022 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 94 368,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 86 631,9 тыс. рублей (91,8% от утвержденного объема бюджетных средств), неисполненные бюджетные назначения составили 7 736,6 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 24.

Таблица 24

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Культурная среда» | Всего | 92 560,4 | 84 823,8 | 91,6 |
|  | ФБ | 84 075,6 | 84 075,6 | 100,0 |
|  | РБ | 8 484,8 | 748,2 | 8,8 |
| РП «Творческие люди» | Всего | 834,5 | 834,5 | 100,0 |
|  | ФБ | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | РБ | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
|  | МБ | 26,4 | 26,4 | 100,0 |
| РП «Цифровая культура» | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НП «Культура | Всего | 94 394,9 | 86 658,3 | 91,8 |
|  | ФБ | 85 875,6 | 85 875,6 | 100,0 |
|  | РБ | 8 492,9 | 756,3 | 8,9 |
|  | МБ | 26,4 | 26,4 | 100,0 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

За 2022 год на реализацию РП НП «Культура» бюджетные назначения исполнены в объеме 86 631,9 тыс. рублей, или 91,8 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 85 875,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 756,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Культурная среда» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 92 560,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 84 075,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 8 484,8 тыс. рублей, неисполненные бюджетные назначения составили 7 736,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.01.2023 составило 84 823,8тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 84 075,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 748,2 тыс. рублей), или 91,6 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. | 22 | 22 | 100,0 |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед | 13 | 13 | 100,0 |
| 3 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед | 11 | 11 | 100,0 |
| 4 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| 5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | 2 | 2 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках РП проведены следующие мероприятия:

в 2022 году начато строительство сельского дома культуры в с. Сугаш МО «Усть-Коксинский район»;

завершены ремонтные работы 5 детских школ искусств: в с. Чоя, с. Паспаул МО «Чойский район», с. Акташ МО «Улаганский район», с. Турочак МО «Турочакский район», с. Чендек МО «Усть-Коксинский район»;

капитально отремонтирован сельский дом культуры в с. Черный Ануй МО «Усть-Канский район»;

оснащена музыкальными инструментами детская школа искусств в с. Шебалино МО «Шебалинский район»;

в с. Онгудай МО «Онгудайский район» переоснащена модельная библиотека по модельному стандарту.

СПРАВОЧНО.

1) Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12. Ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 33 879,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 33 540,60 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022 года – 33 879,4 тыс. рублей. В связи с резким ростом цен, заказчиком осуществляется пересчет сметной документации. Решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на завершение работ по строительству объекта.

2) Строительство Центра культурного развития по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 3/3. Ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 53 357,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 42 700,0 рублей. В отчетном периоде ведутся работы по разработке проектно - сметной документации. На проведение экспертизы проектно- сметной документации указанного объекта. из республиканского бюджета выделено 7 736,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года положительное заключение на проектно-сметную документацию не получено, следовательно, финансирование не осуществлялось. Средства федерального бюджета в размере 42 700,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия перераспределены на 2023 год.

На реализацию мероприятий РП «Творческие люди» в 2022 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 808,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год 808,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 26.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за девять месяцев 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | чел. | 317 | 317 | 100,0 |
| 2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий | ед. | 22 | 22 | 100,0 |
| 3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | чел. | 467 | 656 | 140,5 |
| 4 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 5 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | чел. | 12,0 | 12,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках РП оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, а также лучшим работникам сельских учреждений культуры.

В рамках реализации РП «Творческие люди» за 2022 год достигнуты следующие результаты:

10 лучших сельских учреждений получили государственную поддержу;

12 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

317 специалистов сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

В 2022 году на реализацию мероприятий РП «Цифровая культура» предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 27.

Таблица № 27

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленным на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде плановое значение показателя РП, достигнуто.

В рамках реализации РП на базе Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова создан виртуальный концертный зал. Установленное оборудование в виртуальном концертном зале позволяет в режиме онлайн с хорошим качеством смотреть и слушать музыкальные шедевры, которые исполняются в лучших концертных залах России.

НП «Экология» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2022 году предусмотрена реализация РП «Сохранение лесов» НП «Экология».

В рамках НП «Экология» в 2022 году на реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» с участием Минприроды РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 53 477,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 53 477,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета), или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» за 2022 год представлен в Таблице 28

Таблица 28

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Сохранение лесов | Всего | 53 477,1 | 53 477,1 | 100,0 |
|  | ФБ | 53 477,1 | 53 477,1 | 100,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НП «Экология» | Всего | 53 477,1 | 53 477,1 | 100,0 |
|  | ФБ | 53 477,1 | 53 477,1 | 100,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

Для реализации РП в 2022 году направлено из средств федерального бюджета 53 477,1 тыс. рублей, из них на:

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов и тушению пожаров, специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием - 51 215,5 тыс. рублей;

увеличение площади лесовосстановления - 1 726,5 тыс. рублей;

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений - 535,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов и тушению пожаров, специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием» в 2022 году направлено 51 215,5 тыс. рублей.

В целях оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров закуплено 8 единиц техники.

Для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приобретено 2 седельных тягача с полуприцепами в МО «Турочакский район» и МО «Онгудайский район», 3 грузовых автомобиля в МО «Онгудайский район» и МО «Усть-Канский район», 3 модульных полуприцепа для тракторов, 60 пожарных рукавов АУ РА «Байгол лес».

в рамках мероприятий РП сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2022 году автономными учреждениями Республики Алтай в сфере лесного хозяйства заготовлено 3 334 кг. семян лесных растений, что составило 111,7 % от плана (2 984 кг), из них кедр – 3 224 кг, лиственница – 90 кг, ель – 20 кг.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 29.

Таблица № 29

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | 52,3 | 63,0 | 120,5 |
| 2 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | % | 90,3 | 90,3 | 100,0 |
| 3 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | тонна | 2,984 | 3,334 | 111,7 |
| 4 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непреданных в аренду | тыс. гектар | 1,44 | 1,77 | 122,9 |

* по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2022 года предусмотрено 4 показателя, сроки реализации до 31.12.2022 года.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

НП «Безопасные и качественные дороги» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 2022 году предусмотрена реализация трех РП НП «Безопасные и качественные дороги».

В 2022 году на реализацию мероприятий трех РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 4 341 233,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 4 341 233,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 585 275,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 2 755 457,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 500,0 тыс. рублей.

Минрегион РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в трех РП: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 31.

Таблица 31

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Регинальная и местная дорожная сеть» | Всего | 4 231 442,6 | 4 231 442,6 | 100,0 |
|  | ФБ | 1 585 275,8 | 1 585 275,8 | 100,0 |
|  | РБ | 2 646 166,8 | 2 646 166,8 | 100,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 108 276,7 | 108 276,7 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 108 276,7 | 108 276,7 | 100,0 |
| РП «Безопасность дорожного движения» | Всего | 1 514,0 | 1 514,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 1 014,0 | 1 014,0 | 100,0 |
|  | МБ | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| НП «Безопасные и качественные дороги» | Всего | 4 341 233,3 | 4 341 233,3 | 100,0 |
|  | ФБ | 1 585 275,8 | 1 585 275,8 | 100,0 |
|  | РБ | 2 755 457,5 | 2 755 457,5 | 100,0 |
|  | МБ | 500,0 | 500,0 | 100,0 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

На реализацию мероприятий РП «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 4 231 442,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 4 231 442,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 32.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование показателя/результата | Ед. изм. | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 75,09 | 75,42 | 100,4 |
| 2 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | километр, (тыс. метров) | 1,49 | 1,72 | 115,4 |
| 3 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 36,61 | 36,62 | 100,0 |
| 4 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. погонных метров | 0,2576 | 0,3325 | 129,1 |
| 5 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 64 | 100 | 156,3 |
| 6 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | шт. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | уд. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП «Региональная и местная дорожная сеть» характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

По состоянию на 30.12.2022 года дорожные работы на всех объектах завершены. Введены в эксплуатацию объекты общей протяженностью 11,497 км.

По состоянию на 30.12.2022 года выполнены работы по реконструкции мостовых переходов на автомобильной дороге регионального значения:

1) реконструкция мостового перехода через р. Ярлу-Айры на км 4+219 автомобильной дороги «Акташ – Улаган - Балыктуюль»;

2) реконструкция мостового перехода через р. Озеро «Пушкаревское» на км 22+889 автомобильной дороги «Акташ-Улаган - Балыктуюль»;

3) реконструкция мостового перехода через р. Кара - Озек на км 40+318 автомобильной дороги «Акташ - Улаган - Балыктуюль». Введено в эксплуатацию 3 объекта, протяженность введенной автомобильной дороги составила 1,72 км. Показатель «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)» на 2022 год достигнут.

В рамках РП в 2022 году в г. Горно-Алтайске отремонтировали более 2 км дорожного полотна по ул. Горно-Алтайской, чуть менее 2 км – по ул. Социалистической, более 1 км по пер. Колхозному, часть автомобильной дороги по улицам Комсомольская, Проточная, а также проезд от пер. Колхозный в районе дома № 34/1 до ул. Дубовая роща. Завершены ремонтные работы по ул. Смородиновой (от пересечения с ул. Соловьиная – до пересечения с ул. Пушкарёва), начатые в 2021 году.

В 2022 году на строительство мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге «Подьезд к с. Платово. Первый этап», село Подгорное, Майминский район, Республика Алтай предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, кассовое исполнение составляет 400 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 года техническая готовность объекта составляет 18,0 %.

На реализацию мероприятий РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2022 год объём средств, предусмотренный из республиканского бюджета, на установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения составляет 108 276,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 108 276,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 33.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | % | 15,0 | 26,67 | 177,8 |
| 2 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | % | 20,0 | 56,52 | 282,6 |
| 33 | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211,0 % от базового количества 2017 года | % | 188,89 | 188,89 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках РП в 2022 году установлена 1 стационарная камера фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильной дороге федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул - Горно-Алтайск-граница с Монголией, км. 478+470 м.».

По состоянию на 30.12.2022 года количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД нарастающим итогом составило - 17 единиц. В результате в 2022 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211,0 % от базового количества 2017 года составила 188,9 %. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, составила 56,5 %.

На реализацию мероприятий РП «Безопасность дорожного движения» в 2022 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 014,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 014,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 34.

Таблица № 34

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | чел. | 3,33 | 5,09 | 152,9 |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел. | 12,26 | 20,31 | 165,7 |
| 3 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и другие | документ | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | документ | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | документ | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | документ | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде 4 показателя их 6 установленных, достигнуты.

В Республике Алтай годовое прогнозное значение показателей «Количество погибших в дорожно - транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» и «Количество погибших в дорожно - транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» не выполнены. Так как в 2022 году в Республике Алтай зарегистрировано 366 дорожно – транспортное происшествие (далее – ДТП), в результате которых 45 человек погибли и 477 получили различные травмы. Непосредственными причинами и условиями, способствующими летальному исходу граждан в результате ДТП, стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение ПДД пешеходом.

В рамках РП ежегодно Минобразования РА совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Алтай проводятся массовые региональные мероприятия и акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

За отчётный год АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Республике Алтай проведены следующие мероприятия:

- республиканский фотоконкурс «Мама знает ПДД»;

- республиканский конкурс «Лучшая книжка-малышка по правилам дорожного движения»;

- республиканский фотоконкурс «У ПДД каникул нет»;

- республиканский фотоконкурс «Почему я люблю ЮИД и ЮПИД»;

- республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022»;

- республиканский конкурс слоганов «Соблюдай ПДД – и не будет ДТП»;

- республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»;

- информационно - пропагандистское мероприятие «Внимание – дети!» (I этап);

- заочный конкурс-смотр команд ЮПИД «Зеленый огонёк»;

проведена региональная профильная смена по профилактике детского дорожно-транспортного

- профилактические акции: «Вместе за безопасность дорожного движения», «С папой безопасно», «Родительский патруль», «Праздничный патруль», и т.д.

Организовано участие обучающихся во Всероссийском первенстве по автомногоборью, г. Омск, Омская область, Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», г. Калуга, XIII Всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности», г. Владивосток, XII Межгосударственном слете ЮИД, Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД».

НП «Жилье и городская среда» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках двух государственных программ Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и «Формирование современной городской среды» в 2022 году предусмотрена реализация двух РП НП «Жилье и городская среда».

В рамках НП «Жилье и городская среда» в 2022 году на реализацию мероприятий двух РП НП «Жилье и городская среда» с участием Минрегиона РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 352 970,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 231 775,3 тыс. рублей (65,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования), неисполненные бюджетные назначения составили 121 194,6 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 35.

Таблица 35

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 59 150,7 | 59 150,7 | 100,0 |
|  | ФБ | 57 973,6 | 57 973,6 | 100,0 |
|  | РБ | 585,6 | 585,6 | 100,0 |
|  | МБ | 591,6 | 591,6 | 100,0 |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 293 819,2 | 172 624,5 | 58,8 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 293 819,2 | 172 624,5 | 58,8 |
| НП «Жилье и городская среда» | Всего | 352 970,0 | 231 775,3 | 65,6 |
|  | ФБ | 57 973,6 | 57 973,6 | 100,0 |
|  | РБ | 294 404,8 | 173 210,1 | 58,8 |
|  | МБ | 591,6 | 591,6 | 100,0 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В отчетном периоде 2022 года на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 231 775,3 рублей, или 65,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 57 973,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 173 210,1 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 591,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году участвует Минрегион РА. В 2022 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 59 150,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 59 150,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 36.

Таблица № 36

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 84,0 | 89,0 | 106,0 |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Индекс качества городской среды | балл | 191 | 191 | 100,0 |
| 5 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 14 | 14 | 100,0 |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90,0 | 100,0 | 111,1 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 9 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | % | 100,0 | 123,0 | 123,0 |
| 10 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 11 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 12 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 13 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будут осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 13 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации мероприятий РП в 2022 году благоустроено 24 объекта, из них: 15 общественных, 9 дворовых территорий, 6 общественных территорий, реализуемых в рамках проекта «Инициативы граждан».

По состоянию на 31.12.2022 года работы по благоустройству 24 объектов завершены в полном объеме на территории следующих муниципальных образований: «Балыктуюльское сельское поселение», «Кырлыкское сельское поселение», «Шебалинское сельское поселение», «Майминское сельское поселение», «Онгудайское сельское поселение», «Чемальское сельское поселение», «Турочакское сельское поселение», «Кош-Агачское сельское поселение», «Усть-Коксинское сельское поселение», «Сейкинское сельское поселение» и «Город Горно-Алтайск».

В рамках РП в 2022 году в г. Горно-Алтайске благоустроены дворы 2 многоквартирных домов на пр. Коммунистическом, 92 и 92/1, заасфальтирована и укреплена специальным составом проезжая часть. Организованы тротуары, покрытые брусчаткой. В г. Горно-Алтайске благоустроены сквер камней и пешеходно – туристическая тропа здоровья на горе Комсомольская (1 этап), в с. Шебалино – благоустроена стела, в с. Турочак – благоустроена территория на берегу реки Бия, в с. Онгудай - благоустроен Парк отдыха.

На реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 293 819,2 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета - 46 690,1 тыс. рублей и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 247 129,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022 года составляет 172 624,5 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета – 35 332,3 тыс. рублей и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 137 292,2 тыс. рублей, или 58,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Объем не освоенных бюджетных ассигнований составил 121 194,7 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 109 836,9 тыс. рублей в связи с поздним поступление в республиканский бюджет Республики Алтай.

Не освоенные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ планируются направить в 2023 году на реализацию второго этапа в объеме 619,2 тыс. рублей, третьего этапа - 3 078,5 тыс. рублей и 106 139,2 тыс. рублей на реализацию пятого этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29.03.2019 № 89.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 37.

Таблица № 37

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,25 | 0,25 | 100,0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м. | 4,45 | 5,14 | 115,5 |
| 3 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м. | 4,45 | 5,14 | 115,5 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации РП в 2022 году достигнуты следующие результаты: фактически расселено граждан - 0,25 тыс. человек, количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составляет 4,45 тыс. кв.м.

В целях реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году улучшены условия проживания для 154 человек МО «Улаганский район» и МО «Шебалинский район».

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

В 2022 году на реализацию мероприятий три РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 352 194,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 352 194,8 тыс. рублей (100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств).

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» в 2022 году предусмотрена реализация трех РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Минэкономразвития РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в трех РП: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 38.

Таблица 38

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 333 375,8 | 333 375,8 | 100,0 |
|  | ФБ | 272 993,0 | 272 993,9 | 100,0 |
|  | РБ | 60 382,8 | 60 381,9 | 100,0 |
| РП «Создание благоприятных услвоий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Всего | 3 168,0 | 3 168,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 3 136,3 | 3 136,3 | 100,0 |
|  | РБ | 31,7 | 31,7 | 100,0 |
| РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Всего | 15 651,0 | 15 651,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 15 494,5 | 15 494,5 | 100,0 |
|  | РБ | 156,5 | 156,5 | 100,0 |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | 352 194,8 | 352 194,8 | 100,0 |
|  | ФБ | 291 623,8 | 291 624,7 | 100,0 |
|  | РБ | 60 571,0 | 60 570,1 | 100,0 |

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В отчетном периоде на реализацию трех РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные назначения исполнены в объеме 352 194,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 291 624,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 60 570,1 тыс. рублей.

При реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» достигнуты следующие результаты:

более 8,5 тыс. самозанятых граждан применяют налог на профессиональный доход;

# более 2,0 тыс. индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему налогообложения;

через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства РА оказывается финансовая поддержка бизнесу - выдано микрозаймов на сумму более 2,0 млн. рублей;

# 22 социальных предприятия получили комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта;

18 сельхозпроизводителей получили государственную поддержку в виде грантов на сумму 57,6 млн. рублей;

# завершено строительство первого в Республике Алтай агропромышленный парк «Амза», на базе которого создана необходимая обеспечивающая инфраструктура (подъездная дорога, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), построены производственные, административные и складские помещения, осуществлена закупка и установка оборудования, ведется строительство производственного блока заморозки.

На реализацию мероприятий РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 333 375,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 333 375,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- Минэкономразвития РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 275 750,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 275 750,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств;

- Минсельхоз РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 57 625,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 57 625,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 39.

Таблица № 39

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) | ед. | 7 | 7 | 100,0 |
| 2 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | тыс.ед. | 0,082 | 0,129 | 157,3 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | тыс. ед. | 0,336 | 0,396 | 117,9 |
| 4 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | млн. руб. | 52,09 | 125,7 | 241,3 |
| 5 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| 6 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | млн. руб. | 0,055 | 0,061 | 110,9 |
| 7 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млн. долларов | 0,0013 | 0,0013 | 100,0 |
| 8 | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | ед. | 17 | 27 | 158,8 |
| 9 | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной | ед. | 100 | 150 | 150,0 |
| 10 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки | ед. | 27 | 27 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации РП в 2022 году проведена информационная кампания: выездные встречи с предпринимателями всех муниципальных образований Республики Алтай в рамках семинаров - совещаний по теме «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан», презентационное мероприятие в обучающем курсе «Школа успешного бизнеса», размещение информации о государственной финансовой поддержке на сайте Фонда; информирование СМСП в социальных сетях (Бизнес группы в WhatsApp, в том числе группах районных администраций), размещение информации в VK аккаунте Фонда и пр.

АНО «ЦПЭ РА» проведены следующие мероприятия:

- проведена реверсная бизнес - миссия предпринимателей Республики Узбекистан в Республике Алтай, по результатам которой заключен 1 (один) экспортный контракт. В мероприятии приняло участие 3 СМСП региона;

- проведена международная бизнес - миссия предпринимателей Республики Алтай в г. Ульгий, Монголия. В мероприятии приняло участие 3 СМСП региона;

- организован и проведен регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года»;

- организовано участие СМСП Республики Алтай на вебинар РЭЦ: «Интернет - маркетинг в Китае в 2022 году: основные инструменты продвижения»;

- организован и проведен вебинар для СМСП Республики Алтай «Час с Торгпредом Российской Федерации в Арабской Республике Египте», привлечено 14 СМСП;

- организована и проведена международная бизнес-миссия СМСП Республики Алтай в г. Минск Республика Беларусь;

- приняли участие в онлайн вебинаре «ВЭД Эфир: Индия» с участием заместителя торгового представителя Российской Федерации в Республике Индия Грива Е.В.;

- организовано участие СМСП Республики Алтай (5 компаний) в онлайн переговорах с сетью магазинов «M Cosmetic» Узбекистан;

- оказана услуга по содействию в получении международных сертификатов, деклараций для 7 СМСП региона и другие услуги. На постоянной основе проводится консультационная работа с СМСП;

- приняли участие в онлайн вебинаре РЭЦ «Объединенные Арабские Эмираты - окно возможностей»;

- приняли участие в онлайн вебинаре РЭЦ «Особенности экспорта продукции легкой промышленности, бытовой техники, украшений и других товаров народного потребления российского производства в Республику Беларусь»;

- организовано участие для СМСП региона в онлайн вебинаре РЭЦ «Новые возможности финансирования ВЭД»;

- приняли участие в онлайн вебинаре «ВЭД Эфир: Марокко-эксперт-Торговый представитель РФ в Королевстве Марокко».

На постоянной основе проводится консультирование СМСП по вопросам организации внешнеэкономической деятельности, условиям участия в выставочно - ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в России и за рубежом, требованиям к размещению информации на международных электронных торговых площадках и возможностям Центра поддержки экспорта Республики Алтай (по итогам года оказано 240 консультаций, заключено экспортных контрактов на 1 397,7 тыс. долл. США).

В 2022 году структурными подразделениями Центра «Мой бизнес» проведены мероприятия, направленные на оказание услуг СМСП, самозанятым гражданам и желающим начать предпринимательскую деятельность, такие как обучающие курсы, организация вебинаров, круглых столов, мастер-классов, содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), организация участия СМСП в бизнес-миссиях и фестивалях народных - художественных промыслов, оказание комплексных и консультационно - информационных услуг, а также приобретение оборудования для Центра коллективного доступа Регионального центра инжиниринга.

В отчетном периоде в Центре «Мой бизнес» получили услуги 129 СМСП, в том числе услуги оказаны центром поддержки предпринимательства - 85 СМСП, центром народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма – 25 СМСП, региональным центром инжиниринга - 4 СМСП, центром инновации социальной сферы – 15 СМСП.

В рамках деятельности микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее – Фонд поддержки МСП РА) в 2022 году проведена следующая работа:

СМСП предоставлено 396 займов на сумму 420 500,0 тыс. рублей. Результат достигнут за счет предоставления гарантий новой НКО «Гарантийный фонд РА» по займам Фонда поддержки МСП и за счет поручительств действующей РГО по льготным программам кредитования. В рамках РП НКО «Гарантийный фонд РА выдано 38 поручительств на 31 340,0 тыс. рублей.

Сумма поддержанных кредитов и займов составила 156 200,0 тыс. рублей (в т.ч. в части МКК, НКО «Фонд поддержки МСПРА» - 37 700,0 тыс. рублей, в части НКО «Гарантийный фонд РА» - 118 500,0 тыс. рублей).

В 2022 году принято 150 новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы из числа субъектов МСП. Получили государственную поддержку 18 субъектов и получены средства на возмещение затрат 6 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Получателями гранта «Агростартап» в 2022 году создано 12 рабочих мест. За два года реализации РП 27 новых рабочих мест.

На реализацию мероприятий РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 168,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 3 168,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 40.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | тыс. чел. | 1,472 | 8,515 | 578,5 |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | млн. руб. | 0,4 | 2,0 | 500,0 |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | тыс. чел. | 0,054 | 0,172 | 318,5 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется тремя показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках РП выполнены следующие мероприятия:

Государственным бюджетным учреждением Республики Алтай «Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан (вебинар по эффективным инструментам для продвижения бизнеса, мастер – классы), организованы программы по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых.

В рамках работы Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в 2022 году проведены: 11 консультаций физических лиц плательщиков на профессиональный доход. Завершены программы обучения (смета 2021 года): по горным лыжам и сноуборду - 10 самозанятых, курсы начинающий визажист - 6 самозанятых, курсы начинающий визажист (смета 2022 года)- 5 самозанятых, курсы по подготовке инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду - 14 самозанятых, курсы водители внедорожных мототранспортных средств - 7 самозанятых, айдентика - 1 самозанятый, специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг (смета 2022 года) – 10. Завершены прочие программы обучения (смета 2022 года) - 77 самозанятых, изготовление рекламной продукции - 29 самозанятых, размещение на электронных торговых площадках - 2 самозанятых.

В результате количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составляет 172 чел.

На реализацию мероприятий РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 15 651,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 15 651,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 41.

Таблица № 41

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | тыс. ед. | 1,037 | 2,056 | 198,3 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | млрд. рублей | 0,019 | 0,0017 | 86,8 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | ед. | 28,0 | 50,0 | 178,6 |
| 4 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | тыс. ед. | 0,621 | 1,035 | 166,7 |
| 5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | ед. | 21,0 | 22,0 | 104,8 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде 4 показателя из 5 установленных, достигнуты.

В рамках данного РП проведена информационная кампания по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай, в рамках которой информация об условиях применения патентной системы налогообложения и процедуре перехода на неё доведена до потенциальных налогоплательщиков через Центр «Мой бизнес», администрации муниципальных образований, общественные объединения предпринимателей. По данным УФНС по Республике Алтай количество предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на территории республики по состоянию на 31.12.2022 года составляет 2056 ед.

С целью информирования о мерах поддержки реализуемых Фондом проведена ВКС на платформе Zoom с предпринимателями Республики Алтай, проведены выездные встречи с предпринимателями всех муниципальных образований Республики Алтай в рамках семинаров-совещаний по теме «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»; размещена информации о гарантийной поддержке на сайте Фонда; осуществляется информирование СМСП в социальных сетях и аккаунтах, проводится еженедельная работа с Финансовыми организациями – партнерами Фонда по информированию СМСП о мерах поддержки при обращении в Банк.

В отчетном периоде заключены 4 договора поручительства с:

ООО «Усть-Кан кедр» на 700,0 тыс. рублей в обеспечение займа МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» в размере 5 000,0 тыс. рублей;

ИП Логинова Татьяна Викторовна на 1 200,0 тыс. рублей в обеспечение займа МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» в размере 4 000,0 тыс. рублей;

ООО Фортуна на 2 500,0 тыс. рублей в обеспечение займа МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» в размере 5 000,0 тыс. рублей;

ИП Тоедов И.М. на 350,0 тыс. рублей в обеспечение займа МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» в размере 1 250,0 тыс. рублей.

Выдано 28 займов начинающим предпринимателям (со сроком деятельности до 1 года) на 44 500,0 тыс. рублей.

В течение февраля - декабря 2022 года в Центре «Мой бизнес» получили услуги 499 СМСП и 536 гражданин, желающие вести бизнес. Итого 1035 ед. – 166,6 % от плана (621 ед.). Услуги оказаны центром поддержки предпринимательства, центром народно-художественных промыслов, центром инноваций социальной сфер, региональным центром инжиниринга.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках НП «Цифровая экономика» в 2022 году на реализацию мероприятий трех РП НП «Цифровая экономика» с участием Минцифры РА, Минздрава РА и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей РА.

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 216,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 216,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 42.

Таблица 42

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Информационная безопасность» | Всего | 1 485,5 | 1 485,5 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 1 485,5 | 1 485,5 | 100,0 |
| РП «Информационная инфраструктура» | Всего | 375,0 | 375,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 375,0 | 375,0 | 100,0 |
| РП «Цифровое государственной управление» | Всего | 356 | 356 | - |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
|  | РБ | 356,0 | 356,0 | - |
| НП «Цифровая экономика» | Всего | 2 216,5 | 2 216,5 | 100,0 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 2 216,5 | 2 216,5 | 100,0 |

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

За 2022 год на реализацию РП НП «Цифровая экономика» бюджетные назначения исполнены в объеме 2 216,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

100,0 % исполнение наблюдается по всем трем РП: РП «Информационная безопасность», РП «Информационная инфраструктура» и РП «Цифровое государственной управление».

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 1 485,5 тыс. рублей (67,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Информационная безопасность».

В рамках НП «Цифровая экономика» в 2022 году обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, расширены емкости системы хранения данных, приобретено серверное оборудование в целях установки на него отечественного ПО, приобретены лицензии, 45 государственных служащих органов власти Республики Алтай повысили квалификацию в области цифровых компетенций.

В 2022 году на реализацию мероприятий РП «Информационная безопасность» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 485,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовое исполнение составляет 1 485,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 43.

Таблица № 43

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Реализовано обучение сотрудников Минцифры РА и подведомственного учреждения БУ РА «Эл Телком» на курсах профессиональной переподготовки по направлению «Информационная безопасность» | чел. | 2 | 3 | 150,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 2 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации РП за 2022 год проведена закупка на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование средств защиты информации. Заключен контракт на приобретение серверного оборудования в целях установки на него отечественного ПО.

В 2022 году в соответствии с запросом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за счет средств федерального бюджета было обеспечено заключение государственного контракта от 30.12.2021 № 0410/151 между Минцифры России и ПАО «Ростелеком» на подключение к сети «Интернет» общеобразовательных организаций Республики Алтай. Все остальные социально значимые объекты были обеспечены подключением к сети Интернет в рамках региональных контрактов. На сегодняшний день все социально значимые объекты Республики Алтай подключены к сети Интернет.

В реализации РП «Информационная инфраструктура» участвует Минцифра РА.

В 2022 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 375,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателе РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 44.

Таблица № 44

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | шт. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется четырьмя показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В рамках реализации РП на территории Республики Алтай 270 социально значимые объекты (образовательные организации, ФАП, пожарные посты и пр.) были подключены к сети «Интернет», в соответствии с условиями государственного контракта исполнителем определено ПАО «Ростелеком». По состоянию на 01.01.2023 года актуализировано наполнение геоинформационной системы информацией о расположении социально значимых объектов.

На реализацию мероприятий РП «Цифровое государственное управление» в 2022 году с участием Минцифры РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 356,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 356,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 45.

Таблица № 45

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 55,0 | 100,0 | 181,8 |
| 2 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | балл | 3,9 | 4,17 | 106,9 |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 30,0 | 73,69 | 245,6 |
| 4 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | усл. ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | усл. ед. | 20 | 92 | 460,0 |
| 6 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, шт. | шт. | 50 | 89 | 178,0 |
| 7 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 50,0 | 99,3 | 198,6 |
| 8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | 50 | 60 | 120,0 |
| 9 | Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Создание информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП, достигнуты.

В отчетном периоде 2022 года в рамках реализации мероприятия РП заключены соглашения с подведомственным учреждением БУ РА «Эл Телком» на предоставление субсидии:

для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;

для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай.

В отчетном периоде проведено обучение специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай работе в системе технической поддержки систем электронного Правительства Республики Алтай.

НП «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2022 году предусмотрена реализация РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

На реализацию мероприятий РП «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Минприроды РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 283 846,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 283 846,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за 2022 год представлены в Таблице 46.

Таблица 46

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего | 1 283 846,2 | 1 283 846,2 | 100,0 |
|  | ФБ | 1 243 342,5 | 1 243 342,5 | 100,0 |
|  | РБ | 40 503,7 | 40 503,7 | 100,0 |
| НП «Туризм и индустрия гостеприимства» | Всего | 1 283 846,2 | 1 283 846,2 | 100,0 |
|  | ФБ | 1 243 342,5 | 1 243 342,5 | 100,0 |
|  | РБ | 40 503,7 | 40 503,7 | 100,0 |

* дополнительно применены  данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 год

В отчетном периоде 2022 года на реализацию РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства» бюджетные назначения исполнены в объеме 1 283 846,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 243 342,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 40 503,7 тыс. рублей.

В рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году введены в эксплуатацию 2 участка автомобильной дороги Урлу-Аспак-Каракол, участок автомобильной дороги Балыктуюль - Балыкча (перевал Кату Ярык). Также работа будет продолжена в 2023 году на других участках указанных объектов.

В 2022 году грантовую поддержку получили 17 предпринимателей на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). По итогам года такие комплексы созданы в МО «Майминский район» (в количестве трех) и МО «Чойский район» (в количестве одного).

РП «Развитие туристической инфраструктуры» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

В 2022 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 283 846,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило 1 283 846,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за 2022 год представлены в Таблице № 47.

Таблица № 47

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единицы измерения | Плановое значение на 2022 год | Достижение показателя за 2022 год* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | усл. ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 2 | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | усл. ед. | 15 | 17 | 113,3 |
| 3 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 4 | Обеспечена поддержка общественны инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | ед. | 15,0 | 17,0 | 113,3 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за 2022 годи применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.01.2023 (Электронный бюджет)

РП характеризуется двумя показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет», в отчетном периоде все плановые значения показателей РП достигнуты.

В рамках РП в 2022 году реализованы мероприятия по строительству четырех объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, в том числе на:

- участке автомобильной дороги «Урлу - Аспак – Каракол» км 2+000- км 5+300. Стоимость работ по контракту №САД -2019/2175 (№2040000006919000053) от 17.09.2019 года - 245 503,7 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 245 503,7 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 245 503,7 тыс. рублей. Строительные работы завершены. Объект, протяженностью 3,3 км. введен в эксплуатацию в феврале 2022 года;

- участке автомобильной дороги «Урлу - Аспак – Каракол» км 0+000-2+000. Кассовый расход за 2022 год составил 15 394,9 тыс. рублей. Строительные работы завершены. Объект, протяженностью 2 км. введен в эксплуатацию в мае 2022 года;

- участке автомобильной дороги «Урлу - Аспак – Каракол» км 5+300 – км 15+600. Кассовый расход за 2022 год составил 415 187,5 тыс. рублей. Строительно – монтажные работы на участке дороги, протяженностью 10,3 км. продолжаются. Для завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию необходимо дополнительное финансирование в пределах 426 600,0 тыс. рублей;

- участке автомобильной дороги «Балыктуюль – Балыкча» км 30 - км 36 (перевал Кату -Ярык). Строительно – монтажные работы на участке дороги продолжаются. На этапе реализации выявлено, что посредством сейсмической активности и воздействия атмосферных осадков произошло изменение рельефа и обрушение склона на участке автомобильной дороги, в результате чего, возникла необходимость корректировки ПСД с изменением плана и продольного профиля строящего участка дороги, со смещением строящегося участка по склону, с добавлением четырех петель серпантина, в результате увеличилась длина трассы с 6,1 км до 6,8 км, и стоимость объекта составила 3 615 460,0 тыс. рублей. В марте 2022 года получено положительное заключение экспертизы с учетом корректировки ПСД. Для завершения работ на объекте и ввода объекта в эксплуатацию необходимо дополнительное финансирование в размере 2 968 300,0 тыс. рублей;

- участке автомобильной дороги «Урлу - Аспак - Каракол» км 15+600 - км 26+200. В 2022 году на объекте завершены подготовительные работы, работы по устройству круглых железобетонных труб. В настоящее время ведется устройство земляного полотна (90,0 %), буро – взрывные работы (95,0 %), устройство щебеночного основания дорожной одежды (35,0 %). Выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Выполнена работа по корректировке проектно - сметной документации. Сметная стоимость строительства участка автомобильной дороги - 1 286 200,0 тыс. рублей, при имеющемся финансировании 859 600,0 тыс. рублей. В результате, с учетом корректировки ПСД на завершение работ и ввода участка «Урлу-Аспак – Каракол» км 5+300 - 15+600 в эксплуатацию требуется дополнительно – 426 600,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде до конца не завершены работы по участкам автомобильной дороги «Урлу – Аспак - Каракол» и строительство автомобильной дороги «Балыктуюль – Балыкча». Для завершения участка дороги «Урлу - Аспак – Каракол» требуется дополнительное финансирование в размере 426 600,0 тыс. рублей. На строительство дороги «Балыктуюль – Балыкча» требуется дополнительное финансирование в размере 2 968 300,0 тыс. рублей.

В 2022 году обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). В рамках РП в 2022 году на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) направлено финансовых средств в размере 252 525,3 тыс. рублей за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, кассовое исполнение составляет 152 525,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Субсидии на возведение кемпингов и автокемпингов получили:

всесезонный курорт «Манжерок» с заявкой на создание ГЛЭМП «Лесное»;

предприниматели с проектами развития туристической базы «Акташ Village», развития туркомплекса «Золотой кедр», строительства современных модульных домов в одноименном детском оздоровительном лагере «Горный Орленок», туристический комплекс «Катанда», строительства модульных гостиниц, создания модульных некапитальных средств размещения, «Усть-Кокса лес», туристического комплекса на Мультинских озерах, создания модульных домов для семейного отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе «Кедровый», открытие и развитие современного круглогодичного глэмпинг парка. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций вышеуказанных проектов составил - 46 832, 5 тыс. рублей. Создано 27 новых рабочих мест.

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП за 2022 год установлено следующее.

1. Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов РП по 12-ти стратегическим направлениям.

2. На территории Республики Алтай в 2022 году реализовалось 47 РП в рамках 12 НП. С финансовым обеспечением реализовались 10 НП и 33 РП. Общий объем бюджетных средств составил 9 420 225,5 тыс. рублей, или 28,0 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (33 629 157,3 тыс. рублей).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований в 2022 году приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (4 340 733,4 тыс. рублей, или 46,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (1 358 308,4 тыс. рублей, или 14,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (1 283 846,2 тыс. рублей, или 13,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).	Доля бюджетных ассигнований составляет по НП: «Цифровая экономика» (2 216,5 тыс. рублей, или 0,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и «Экология» (53 477,1 тыс. рублей, или 0,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

2. Фактическое исполнение по РП за 2022 год составило 9 283 673,9 тыс. рублей, или 98,6% от утвержденного объема бюджетных ассигнований (9 420 225,5 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 4 508 469,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 4 775 204,2 тыс. рублей.

На реализацию РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение» и РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» НП «Демография» направлены средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 369 665,5 тыс. рублей.

Высокий уровень освоения бюджетных средств свыше 99,0 % отмечен при реализации следующих НП: НП «Демография» - 99,8 %, НП «Здравоохранение» - 99,6 %, НП «Образование» - 99,8 %, НП «Экология» -100,0 %, НП «Безопасные и качественные дороги» - 100,0 %, НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 100,0 %, НП «Цифровая экономика» - 100,0 % и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100,0 %.

Исполнение ниже 95,0 % сложились по НП «Культура» (91,8 %) и НП «Жилье и городская среда» (65,6 %).

3. При реализации РП отмечаются следующие недостатки:

по РП «Современная школа» перенесены сроки ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 275 мест в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района по РП «Современная школа» на 2023 год;

по РП «Содействие занятости» перенесены сроки ввода в эксплуатацию на 2023 год детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск детского сада на 125 мест по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл - Озек, Майминского района, Республики Алтай;

по РП «Спорт - норма жизни» перенесены сроки ввода в эксплуатацию на 2023 год физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.

По РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» кассовое исполнение средств обязательного медицинского страхования за 2022 год составило 330 252,4 тыс. рублей, или 50,2 % от запланированного объема средств (657 242,7 тыс. рублей), в связи отсутствием молекулярно-генетической лаборатории с высокотехнологическим оборудованием, отсутствием в Онкоцентре отделения химиотерапии для применения таргетных препаратов и цифрового регистра онкобольных.

В рамках реализации мероприятий РП Республики Алтай в 2022 году планировалось достижение 215 показателей, из которых по состоянию на 31.12.2022 года полностью достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 210 показателей, или 97,7 % от общего количества показателей. Не достигнуты плановые значения 5 целевых показателей, что составляет 2,3 % от общего количества показателей, в том числе:

- значение показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, %» РП «Старшее поколение» НП «Демография» за 2022 год составило 61,7 %, или 98,5% от плана (62,6 %); Представлены предварительные данные, окончательное значение показателя будет в 1 квартале 2023 года;

- значение показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, чел., чел.» РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохранения» за 2022 год составило 176,0 %, или 90,3 % от плана (195,0 %) Причина недостижения показателя: метеоусловия не позволили провести эвакуацию пациентов. Пациенты, требующие эвакуации были вывезены автомобильным транспортом;

- значение показателя «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, ед.» РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» НП «Здравоохранения» за 2022 год составило 0 ед. Плановый показатель на 2022 год составляет 1 ед. Недостижение результата связано с тем, что работы по капитальному ремонту здания поликлиники Бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Майминская районная больница» выполнены за исключением приобретения и монтажа подъёмной платформы (лифта). Установка лифта планируется в 2023 году;

- значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.» РП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные и качественные дороги» за 2022 год составило 5,1 %, или 152,9 % от плана (3,3 %);

- значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.» РП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные и качественные дороги» за 2022 год составило 20,3 %, или 12,26 % от плана (165,7 %).

Причиной недостижения 2 показателей РП «Безопасность дорожного движения» стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение ПДД пешеходом.

# Предложения

# 1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2022 год:

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

- Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.

# 2. Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за 2022 год разместить на сайте Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя

Контрольно-счетной палаты

Республики Алтай                                                                              		                       Э.О. Церр