Рассмотрено Коллегией КСП РА УТВЕРЖДАЮ

Постановление от 07.11.2023 № 23(245)\_ Председатель

Контрольно- счетной палаты Республики Алтай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Н. Малчинов

07 ноября 2023 года

Заключение КСП РА № 02-02/19-23

*на проект государственной программы Республики Алтай*

*«Развитие внутреннего и въездного туризма»*

03 ноября 2023 года г. Горно-Алтайск

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» и проект паспорта Государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» для проведения финансово - экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату Республики Алтай поступил от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 24.10.2023.

Рассматриваемая государственная программа принята постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» от 20.10.2023 № 397.

Постановление Правительства Республики Алтай от 20.10.2023 № 397 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» вступает в силу с 01.01.2024 года.

Экспертиза государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» и проекта паспорта Государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» проведена в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Алтай от 19.10.2011 № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай», Законом Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» и Стандарта внешнего государственного аудита (контроля) СГА 02 «Проведение экспертизы проектов государственных программ Республики Алтай».

В ходе осуществления финансово-экономической экспертизы проведен анализ основных параметров государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» (далее – Государственная программа) и структуры и содержания паспорта Государственной программы (далее – проект паспорта ГП).

1. **Общие положения Государственной программы**

Государственная программа разработана в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22.06.2023 № 248 «О системе управления государственными программами Республики Алтай» (далее – Положение).

Согласно перечню государственных программ Республики Алтай, утвержденному распоряжением Правительства Республики Алтай от 05.07.2023 № 395-р, ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство туризма Республики Алтай, период реализации Государственной программы - 2024-2030 годы.

В соответствии с пунктом 55 раздела V Положения проекты документов Государственной программы (*проект постановления Правительства Республики Алтай об утверждении государственной программы, проект паспорта государственной программы, проекты паспортов структурных элементов государственной программы*) одобрены решением Управляющего совета (протокол заседания от 05.10.2023). Одобренные решением Управляющего совета проекты документов Государственной программы являются основанием для утверждения стратегических приоритетов Государственной программы и паспорта Государственной программы.

В соответствии с пунктом 21 раздела III Положения стратегические приоритеты государственной программы (*оценка текущего состояния сферы реализации ГП, описание приоритетов и целей ГП, сведения о взаимосвязи с национальными целями, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы РФ, задачи государственного управления Республики Алтай)* утверждены постановлением Правительства Республики Алтай от 20.10.2023 № 397 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма».

В соответствии с пунктом 20 раздела Ш Положения и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденными приказом от 04.08.2023 Министерством экономического развития Республики Алтай № 310-ОД и Министерством финансов Республики Алтай № 01-01-10-00149 (далее - Методические рекомендации), стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены по разделам.

В разделе 1 Государственной программы «Оценка текущего состояния социально – экономического развития Республики Алтай» приведен анализ текущего состояния туризма в Республике Алтай и обозначены основные проблемы сферы туризма в Республике Алтай.

В разделе 2 Государственной программы «Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Алтай в сфере реализации Государственной программы» определена цель государственной поддержки развития туризма в Республике Алтай - создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Цель Государственной программы соответствует основным направлениям государственной политики Российской Федерации в сфере туризма и стратегическим приоритетам социально - экономического развития Республики Алтай.

В разделе 3 Государственной программы «Сведения о взаимосвязи с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации» приведена информация о взаимосвязи с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Реализация Государственной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

В разделе 4 Государственной программы «Задачи государственного управления Республики Алтай, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы» определены основные стратегические приоритеты социально - экономического развития Республики Алтай в сфере туризма.

Для достижения цели Государственной программы «Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских» запланированы следующие задачи:

1) комплексное развитие туристской инфраструктуры Республики Алтай;

2) повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Алтай;

3) проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте Республики Алтай;

4) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

В нарушение пункта 7 раздела Ш Методических рекомендаций раздел 4 Государственной программы «Задачи государственного управления Республики Алтай, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы» не содержит информацию о способах (механизмах) достижения задач, а также ожидаемых результатах реализации Государственной программы.

1. **Анализ структуры и содержания паспорта Государственной программы**

Проект паспорта Государственной программы разработан в соответствии с приложением № 3 к Положению и утвержден на заседании Правительства Республики Алтай (протокол от 25.10.2023 №13).

Срок реализации Государственной программы: этап I (2024 - 2026 годы); этап II (2027 - 2030 годы).

Цель Государственной программы - создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию Государственной программы на период 2024 -2030 годы составит 653 908,0 тыс. рублей (в 2024 году – 531 134,2 тыс. рублей, 2025 году – 22 585,2 тыс. рублей, с 2026 - 2030 год ежегодно по 19 376,9 тыс. рублей), в том числе:

объем средств республиканского бюджета Республики Алтай – 583 908,0 тыс. рублей, или 95,6 % от общего объема средств (в том числе: 2024 год – 461 134,2 тыс. рублей, 2025 год – 22 585,2 тыс. рублей, 2026 год – 22 681,0 тыс. рублей, 2027 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2028 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2028 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2029 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2030 год – 19 376,9 тыс. рублей);

объем средств внебюджетных источников (справочно) – 70 000 тыс. рублей, или 4,4 % от общего объема средств (в 2024 году – 70 000,0 тыс. рублей, с 2025 по 2030 годы – 0,0 тыс. рублей);

объем средств бюджета территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) – 0,0 тыс. рублей;

объем средств консолидированного бюджета муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) – 0,0 тыс. рублей;

объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) – 0,0 тыс. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении Государственной программы (2024 – 2030 годах) в разрезе типов структурных элементов Государственной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего по ГП** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы по Государственной программе, всего | 531 134,2 | 22 585,2 | 22 681,0 | 19 376,9 | 19 376,9 | 19 376,9 | 19 376,9 | 653 908,0 |
| *Республиканский бюджет Республики Алтай* | 461 134,2 | 22 585,2 | 22 681,0 | 19 376,9 | 19 376,9 | 19 376,9 | 19 376,9 | 583 908,0 |
| *Внебюджетные источники (справочно)* | 70 000,0 | - | - | - | - | - | - | 70 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай в сфере туризма | 224 377,8 | - | - | - | - | - | - | 224 377,8 |
| *Республиканский бюджет Республики Алтай* | 154 377,8 | - | - | - | - | - | - | 154 377,8 |
| *Внебюджетные источники (справочно)* | 70 000,0 |  |  |  |  |  |  | 70 000,0 |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры туристско – рекреационных кластеров» | 284 674,0 | - | - | - | - | - | - | 284 674,0 |
| Республиканский бюджет Республики Алтай | 284 674,0 | - | - | - | - | - | - | 284 674,0 |
| Региональный проект «Туристическая инфраструктура» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 17 274,3 | 17 781,1 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 124 439,9 |
| *Республиканский бюджет Республики Алтай* | 17 274,3 | 17 781,1 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 17 876,9 | 124 439,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках» | 4 808,1 | 4 804,1 | 4 804,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 20 416,3 |
| *Республиканский бюджет Республики Алтай* | 4 808,1 | 4 804,1 | 4 804,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 20 416,3 |

В проекте паспорта ГП предусмотрена реализация 5 структурных элементов Государственной программы:

1) реализация индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай в сфере туризма;

2) региональный проект «Развитие инфраструктуры туристско – рекреационных кластеров»;

3) региональный проект «Туристическая инфраструктура»;

4) комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»;

5) комплекс процессных мероприятий «Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках».

В соответствии с пунктом 16 Методических рекомендаций в разделе 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта ГП подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения Государственной программы в разрезе элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Вместе с тем проверить достоверность объема финансового обеспечения, приведенных в проекте паспорта ГП невозможно, в связи с непредоставлением паспортов структурных элементов Государственной программы.

Проектом паспорта ГП устанавливается выполнение и достижение двух целевых показателей:

- общий туристический поток, тыс. чел. (в 2024 году – 2 544,1 тыс. чел, 2025 году – 2 617,4 тыс. чел., 2026 году – 2 692,8 тыс. чел., 2027 году – 2 770,3 тыс. чел., 2028 году – 2 850,1 тыс. чел., 2029 году – 2 932,2 тыс. чел., 2030 году – 3 017,6 тыс. чел.);

- численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. (в 2024 году – 522,5 тыс. чел, 2025 году – 525,0 тыс. чел., 2026 году – 527,6 тыс. чел., 2027 году – 530,2 тыс. чел., 2028 году – 532,7 тыс. чел., 2029 году – 535,3 тыс. чел., 2030 году – 538,2 тыс. чел.).

Предлагаемый состав показателей соответствует с требованиями п.п. 33 – 35 раздела Ш Положения.

В ходе экспертизы выявлены расхождения значений показателей проекта паспорта ГП с показателями Прогноза социально - экономического развития Республики Алтай на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз СЭР). Данные несоответствия указаны в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Показатели, отраженные в проекте паспорта ГП** | **Показатели, установленные в Прогнозе СЭР** | **Отклонение от Прогноза СЭР (+/-)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий туристический поток, тыс. чел. |  | | |
| 2024 год | 2 544,1 | 2 544,1 | - |
| 2025 год | 2 617,4 | 3 017,6 | - 400,2 |
| 2026 год | 2 692,8 | 3 017,6 | - 324,8 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. |  | | |
| 2024 год | 522,5 | 522,5 | - |
| 2025 год | 525,0 | 538,2 | - 13,2 |
| 2026 год | 527,6 | 538,2 | - 10,6 |

При сравнении значений показателей проекта паспорта ГП с показателями Прогноза СЭР установлено следующее:

- по показателю «Общий туристический поток, тыс. чел.» отклонение составило в 2025 году на 400,2 тыс. чел., в 2026 году на 324,8 тыс. чел.;

- по показателю «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.» отклонение составило в 2025 году на 13,2 тыс. чел., в 2026 году на 324,8 тыс. чел.

Вышеуказанные факты отклонений свидетельствует о необходимости установления причин отклонений значений показателей проекта паспорта ГП на 2025 – 2026 годы и Прогноза СЭР с последующей их корректировкой.

Оценка качества постановки и достаточности задач структурных элементов и ожидаемых эффектов от их реализации, направленных на достижение изменений в сфере туризма Республики Алтай, представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи структурного элемента Государственной программы** | **Ожидаемые эффекты от реализации задачи структурного элемента** |
| **1. В рамках реализации регионального проекта «Туристическая инфраструктура»**  **(Срок реализации – 2024 год)** | |
| 1.1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой | Отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
| 1.2. Создание и внедрение системы поддержки, направленных на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | Отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
| 1.3. Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | Конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на территории Республики Алтай. Поддержка хозяйствующих субъектов. |
| 1.4. Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристические маршруты) | Поддержка общественных инициатив, направленных на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер водохранилищ или иных водных объектов, а также на создание и (или) развитие национальных туристических маршрутов |
| **2. В рамках реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры туристско – рекреационных кластеров»**  **(Срок реализации – 2024 год)** | |
| 2.1. Обеспечение развития инфраструктуры туристско – рекреационных кластеров | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения общей мощностью 4000 КВт инвестиционных проектов: «Строительство и эксплуатация рекреационно – оздоровительного комплекса «Катунь», «Строительство гостиничного комплекса – Алтай Велнес Вилладж |
| **3. В рамках реализации регионального проекта «Реализация индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай в сфере туризма» (Срок реализации – 2024 год)** | |
| 3.1. Создание условий для эффективной реализации туристского – рекреационного потенциала | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай.  (На развитие обеспечивающей и туристско – рекреационных кластеров (в том числе придорожной инфраструктуры, улучшение благоустройства туристских территорий) к концу 2024 года будут созданы 100 постоянных рабочих мест, привлечены 70 млн. рублей дополнительных внебюджетных инвестиций;  в рамках подготовки кадров для туристской отрасли: планируется проведение обучения 240 специалистов и создание 5 постоянных рабочих мест;  в рамках продвижения туристского продукта Республики Алтай, в том числе на международном уровне, субъектами туристской индустрии планируется создание 6 постоянных рабочих мест»). |
| **4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» (Срок реализации – 2024 год)** | |
| 4.1. Обеспечение системы управления в сфере туризма | Реализация государственных функций и полномочий Министерства туризма Республики Алтай |
| **5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках» (Срок реализации – 2024 год)** | |
| 4.5. Обеспечение деятельности организации, подведомственных Министерству туризма Республики Алтай, связанной с реализацией государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Реализация государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» и входящих в ее состав структурных элементов |

Согласно проекту паспорта ГП установлены 8 задач структурных элементов Государственной программы, которые соответствуют критериям конкретности, достижимости, актуальности и направлены на достижение изменений в сфере туризма.

Ожидаемые эффекты от реализации задачи структурных элементов Государственной программы невозможно проверить, в связи с непредоставлением паспортов структурных элементов Государственной программы.

Цели и показатели Государственной программы, задачи структурных элементов Государственной программы, отраженные в проекте паспорта ГП, соответствуют национальным целям развития Российской Федерации, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р, приоритетам социально-экономического развития Республики Алтай и обеспечения безопасности населения Республики Алтай, а также показателям, характеризующим достижение таких приоритетов и целей, установленных документами стратегического планирования.

Приложение № 4 «Аналитическая информация о показателях, структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) по Государственной программе» в соответствии с пунктом 19 Методических рекомендаций не сформирована.

1. **Выводы и предложения**

1. Государственная программа разработана в соответствии с Положением управления государственными программами Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22.06.2023 № 248 «О системе управления государственными программами Республики Алтай».

2. Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство туризма Республики Алтай.

3. Срок реализации Государственной программы - 2024-2030 годы.

4. Целью Государственной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Цель, задачи и показатели Государственной программы, задачи структурных элементов Государственной программы, отраженные в проекте паспорта ГП, в сфере реализации Государственной программы соответствуют национальным целям развития Российской Федерации, определенным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

5. Проект Паспорта ГП разработан в соответствии с приложением №3 к Положению и утвержден на заседании Правительства Республики Алтай (протокол от 25.10.2023 №13).

6. Общий объем финансового обеспечения на реализацию Государственной программы на период 2024 -2030 годы составит 653 908,0 тыс. рублей (в 2024 году – 531 134,2 тыс. рублей, 2025 году – 22 585,2 тыс. рублей, с 2026 - 2030 год ежегодно по 19 376,9 тыс. рублей), в том числе:

объем средств республиканского бюджета Республики Алтай – 583 908,0 тыс. рублей, или 95,6 % от общего объема средств (в том числе: 2024 год – 461 134,2 тыс. рублей, 2025 год – 22 585,2 тыс. рублей, 2026 год – 22 681,0 тыс. рублей, 2027 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2028 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2028 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2029 год – 19 376,9 тыс. рублей, 2030 год – 19 376,9 тыс. рублей);

объем средств внебюджетных источников (справочно) – 70 000 тыс. рублей, или 4,4 % от общего объема средств (в 2024 году – 70 000,0 тыс. рублей, с 2025 по 2030 годы – 0,0 тыс. рублей).

7. Проектом паспорта ГП устанавливается выполнение и достижение двух целевых показателей:

- общий туристический поток, тыс. чел. (в 2024 году – 2 544,1 тыс. чел, 2025 году – 2 617,4 тыс. чел., 2026 году – 2 692,8 тыс. чел., 2027 году – 2 770,3 тыс. чел., 2028 году – 2 850,1 тыс. чел., 2029 году – 2 932,2 тыс. чел., 2030 году – 3 017,6 тыс. чел.);

- численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. (в 2024 году – 522,5 тыс. чел, 2025 году – 525,0 тыс. чел., 2026 году – 527,6 тыс. чел., 2027 году – 530,2 тыс. чел., 2028 году – 532,7 тыс. чел., 2029 году – 535,3 тыс. чел., 2030 году – 538,2 тыс. чел.).

8. В проекте паспорта ГП установлено реализация 5 структурных элементов Государственной программы:

1) реализация индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай в сфере туризма;

2) региональный проект «Развитие инфраструктуры туристско – рекреационных кластеров»;

3) региональный проект «Туристическая инфраструктура»

4) комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»;

5) комплекс процессных мероприятий «Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках».

6. При проведении экспертизы Контрольно-счетной палатой Республики Алтай выявлены следующие замечания:

1) в нарушение пункта 7 раздела Ш Методических рекомендаций раздел 4 Государственной программы «Задачи государственного управления Республики Алтай, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы» не содержит информацию о способах (механизмах) достижения задач, а также ожидаемых результатах реализации Государственной программы;

2) приложение № 4 «Аналитическая информация по Государственной программе» к проекту паспорта ГП не сформировано в соответствии с п. 19 Методических рекомендаций;

3) установлено расхождение показателей проекта паспорта ГП с показателями Прогноза социально - экономического развития Республики Алтай на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

- по показателю «Общий туристический поток, тыс. чел.» отклонение составило в 2025 году на 400,2 тыс. чел., в 2026 году на 324,8 тыс. чел.;

- по показателю «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.» отклонение составило в 2025 году на 13,2 тыс. чел., в 2026 году на 324,8 тыс. чел.

Вышеуказанные факты отклонений свидетельствует о необходимости установления причин отклонений значений показателей проекта паспорта ГП на 2025 – 2026 годы и Прогноза СЭР с последующей их корректировкой.

4) в связи с непредоставлением паспортов структурных элементов Государственной программы не представляется возможным проверить:

- достоверность объема финансового обеспечения, приведенных в проекте паспорта ГП;

- ожидаемые эффекты от реализации задач структурных элементов Государственной программы.

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата Республики Алтай считает, что представленная Государственная программа и проект ее паспорта может быть рассмотрены и приняты при условии устранения замечаний (несоответствий), изложенных в настоящем Заключении.