# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Алтай

___________А.И. Сумачаков

«27» июня 2019 года

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на развитие алтайского языка в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы

Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерстве образования и науки

Республики Алтай

(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай

Постановление от «27  июня 2019 г. № 9 (144)

г. Горно-Алтайск										          21.06.2019

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.12. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2019 год.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами республиканского бюджета Республики Алтай, направленными на реализацию республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», платежные и иные первичные документы, финансовая, бюджетная (бухгалтерская) и статистическая отчетность.

Объект контрольного мероприятия: Министерство образования и науки Республики Алтай.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 29.04.2019 по 29.05.2019.

Цель контрольного мероприятия: проведение оценки эффективности, рационального и целевого использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на развитие алтайского языка.

Проверяемый период деятельности: 2012 – 2018 гг.

Объем проверенных средств: 36 214,0 тыс. рублей.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки.

Полное наименование проверяемого объекта: Министерство образования и науки Республики Алтай, сокращенное наименование: Минобрнауки РА (далее – Министерство).

Юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 3.

Положение о Министерстве образования и науки Республики Алтай утверждено постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 88.

Министерство является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим государственное управление в сфере образования на территории Республики Алтай.

Основными задачами Министерства являются:

- осуществление государственного управления в установленной сфере деятельности;

- осуществление координации и контроля за деятельностью подведомственных Министерству организаций.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи:

– министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Н.В. Гусельникова (с 27.06.2012 по 28.10.2014);

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай А.А. Курматов (с 27.06.2012 по 25.02.2014);

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Н.А. Елекова (с 26.02.2014 по 14.05.2015);

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай О.В. Муклаева (с 15.05.2015 по 11.05.2016);

- и. о. министра образования и науки Республики Алтай О.М. Бондаренко (с 29.10.2014 по 14.12.2014);

- министр образования и науки Республики Алтай А.В. Бондаренко (с 15.12.2014 по настоящее время).

с правом второй подписи:

- главный бухгалтер министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай С.Н. Тошпулатова (с 27.06.2012 по 14.05.2015);

- заместитель главного бухгалтера министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Т.Ю. Войтенко (с 27.06.2012 по 28.10.2014);

- заместитель главного бухгалтера министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Т.О. Кононова (с 29.10.2014 по 14.05.2015);

- заместитель главного бухгалтера министра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Т.Ю. Войтенко (с 15.05.2015 по 12.07.2016);

- начальник КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, и подведомственных ему учреждений» А.В. Рыспаева (с 15.05.2016 по 11.05.2016);

- ВРИО начальника КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, и подведомственных ему учреждений» Т.О. Кононова (с 12.05.2016 по 12.07.2016);

- главный бухгалтер Н.Е. Попова (с 12.05.2016 по 12.07.2016);

- главный бухгалтер, начальник КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, и подведомственных ему учреждений» М.А. Старикова (с 13.07.2016 по 28.02.2017);

- заместитель главного бухгалтера КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, и подведомственных ему учреждений» Т.А. Молодых (с 01.03.2017 по 07.03.2017);

- главный бухгалтер, начальник КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования и науки и подведомственных ему учреждений» Е.А. Исаева (с 09.03.2017 по 20.12.2018);

- начальник КУ РА «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования и науки и подведомственных ему учреждений» А.Р. Енушевская (с 21.12.2018 по настоящее время).

Министерство реализует свои полномочия как непосредственно, так и через подведомственные ему учреждения.

Согласно Реестру подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25.09.2015 № 317 «О подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», в подведомственности Министерства находится 21 учреждение, из них: 5 казенных учреждений, 11 бюджетных учреждений и 5 автономных учреждений.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Ресурсное обеспечение Министерства образования и науки Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»

1.1. Республиканская целевая программа «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы», государственным заказчиком которой является Министерство образования и науки Республики Алтай, утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 18.11.2011 № 326 (далее – РЦП «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы», Программа).

Целью РЦП «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» является приоритетное обеспечение всестороннего развития и распространения алтайского языка, воспитание языковой культуры и межэтнической толерантности.

Предметом регулирования Программы является вопрос использования алтайского языка как одного из государственных языков в Республике Алтай, как родного языка части населения Республики Алтай, создание необходимых условий для приоритетного обеспечения всестороннего развития и распространения алтайского языка.

Сроки реализации Программы: 2012 - 2015 годы.

С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Республики Алтай от 17.07.2013 № 200, общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы составляет 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5000,0 тыс. рублей, 2013 год - 5000,0 тыс. рублей, 2014 год - 5000,0 тыс. рублей, 2015 год - 5000,0 тыс. рублей.

1.2. Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры», администратором которой является Министерство культуры Республики Алтай, утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 249 (далее – Программа «Развитие культуры»).

Соисполнителями Программы «Развитие культуры» являются: Министерство образования и науки Республики Алтай; Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай; Министерство регионального развития Республики Алтай; Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай; Правительство Республики Алтай; Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай; Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Целью Программы «Развитие культуры» являются развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия.

Программа «Развитие культуры» реализуется в рамках следующих подпрограмм:

1. «Библиотечное и архивное дело»;

2. «Культурно-досуговая деятельность»;

3. «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия»;

4. «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» (действовала до 16.03.2016);

5. «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай»;

6. «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры».

Сроки реализации Программы «Развитие культуры»: 2013 - 2018 годы.

С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 № 424, общий объем финансирования Программы «Развитие культуры» на 2013 - 2018 годы составляет 2 318 822,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы «Развитие культуры» с учетом объема расходов за счет всех источников представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

тыс. рублей

| Источник финансирования | Объем финансирования Программы «Развитие культуры» |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| средства республиканского бюджета Республики Алтай | 273 446,5* | 227 653,9** | 256 456,6 | 292 051,6 | 328 766,3 | 526 437,2 | 1 904 812,1 |
| средства федерального бюджета (справочно) | 3 711,5 | 58 978,4** | 14 551,5 | 44 433,5 | 43 067,5 | 108 913,9 | 273 656,3 |
| средства местных бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства иных источников (справочно) | 23 960,2 | 14 105,1 | 21 128,9 | 22 796,5 | 27 210,7 | 31 152,2 | 140 353,6 |
| ВСЕГО | 301 118,2 | 300 737,4 | 292 137,0 | 359 281,6 | 399 044,5 | 666 503,3 | 2 318 822,0 |

<*> В т.ч. средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2013 году, оставшиеся неиспользованными на 01.01.2014 и направляемые на те же цели в 2014 году.

<**> В т.ч. средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Алтай в 2014 году, оставшиеся неиспользованными на 01.01.2015 и направляемые на те же цели в 2015 году.

Мероприятия по развитию алтайского языка Министерством образования и науки Республики Алтай реализовались в рамках подпрограмм:

- «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» по основному мероприятию развитие алтайского языка, в рамках которого планируется издание журнала на алтайском языке, ориентированного на духовно-нравственные ценности, производство и трансляция в эфире телевидения цикла телевизионных передач документального и научно-просветительского плана «Эрjинелу Алтай (Сокровенный Алтай)», учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений Республики Алтай по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования, организация и проведение конкурсов, вебинаров по алтайскому языку в 2013-2015 гг. в сумме 9 723,9 тыс. рублей. Программно-целевым инструментом реализации данной подпрограммы является ведомственная целевая программа «Развитие алтайского языка на 2013-2015 годы» (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от 30.12.2013 № 1781). Основные мероприятия: учебно-методическое обеспечение образовательных организаций Республики Алтай по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования; организация и проведение конкурсов, вебинаров;

- «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» по основному мероприятию содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай, направленное на защиту языков национальных меньшинств Республики Алтай, издание журнала на алтайском языке, ориентированного на духовно-нравственные ценности, производство и трансляция в эфире телевидения цикла телевизионных передач документального и научно-просветительского плана «Эрjинелу Алтай (Сокровенный Алтай)», учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений Республики Алтай по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования, организация и проведение конкурсов, вебинаров по алтайскому языку в 2016-2018 гг. в сумме 18 317,6 тыс. рублей.

1.3. В Таблице № 2 представлено сопоставление объемов финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных РЦП «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы», Программой «Развитие культуры» и утвержденных Законами о бюджете на 2012-2018 гг. бюджетных ассигнований.

Таблица № 2

тыс. рублей

| Срок реализа-ции | Финансовые затраты республикан-ской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» | Объем финансирования в рамках основных мероприятий подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай», «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» | Всего | Утверждено Законами о бюджете на 2012-2018 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Развитие алтайского языка» | «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» | Итого |  |  | Отклонение |
| 2012 год | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2013 год | 5 000,0 | 5 000,0* | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2014 год | 0,0 | 4 723,9 | 0,0 | 4 723,9 | 4 723,9 | 5 245,6 | «+» 521,7 |
| 2015 год | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 197,4 | «+» 1 197,4 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 5 317,6 | 5 317,6 | 5 317,6 | 5 317,6 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| Итого: | 10 000,0 | 9 723,9 | 18 317,6 | 28 041,5 | 38 041,5 | 39 760,6 | «+» 1 719,1 |

<*> Данные за 2013 год указаны в аналитических целях, мероприятия осуществлялись в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012 - 2015 годы».

Расхождение объемов финансирования предусмотренных Программой «Развитие культуры» и утвержденных Законом о бюджете на 2014 год в сумме 521,7 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 1 197,4 тыс. рублей связано с наличием отраженных в Программе «Развитие культуры» остатков средств 2013-2014 гг. подтвержденных в 2014 и 2015 гг. на те же цели.

Исполнителями программных мероприятий по развитию алтайского языка являются Министерство и подведомственные ему учреждения: Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса»; Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»; Бюджетное научное учреждение Республики Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова» (далее – БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса», БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА», БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова»).

2. Выполнение программных мероприятий Министерством образования и науки Республики Алтай в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»

Министерством в целях осуществления бухгалтерского обслуживания, финансово-хозяйственной деятельности заключен договор о безвозмездном оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 20.01.2012 № 2 с казенным учреждением Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и подведомственных ему учреждений» (далее – КУ РА «ЦОД МоРА»).

Согласно п. 1.2 договора о безвозмездном оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 20.01.2012 № 2, п. 16 Устава КУ РА «ЦОД МоРА» от 29.12.2014 КУ РА «ЦОД МоРА» осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования контролирующими и надзорными органами; хранение документов в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

В соответствии с требованиями Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, срок хранения документов «Соглашения генеральные, межрегиональные, региональные, отраслевые (межотраслевые), территориальные и иные соглашения» и «Документы (доклады, отчеты, обзоры) о ходе выполнения целевых программ» - постоянно.

Согласно п. 2.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, часть документального фонда, включающая документы временных (свыше 10 лет) сроков хранения, включенные в учетные документы архива, составляет архивный фонд организации, который подлежит хранению в архиве организации; документы временных (до 10 лет включительно) сроков хранения хранятся в структурных подразделениях организации и по истечении сроков их хранения подлежат уничтожению.

В нарушение п. 2.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, Министерством не обеспечена организация хранения следующих документов, которые подлежат хранению постоянно:

- соглашения, заключенные с подведомственными учреждениями Министерства, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, за 2012 год, 2013 год, 2014 год;

- дополнительное соглашение к Соглашению от 14.01.2015 № 24/2015, заключенное с БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» за 2015 год;

- отчеты о выполнении целевых программ за 2012 год и 2013 год.

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после отчетного года.

Пунктом 4.13 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, определено, что дела на бумажном носителе, выделенные к уничтожению, передаются на уничтожение (утилизацию) по акту о выделении к уничтожению документов, а также на основании иных документов, подтверждающих факт сдачи документов на уничтожение (утилизацию).

Таким образом, срок хранения первичных учетных документов и приложений к ним за 2012 год и 2013 год истек 31.12.2017, 31.12.2018 соответственно.

В ходе проведения проверки КУ РА «ЦОД МоРА» не представлены:

за 2012 – 2013 годы первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факты совершения хозяйственных операций и явившихся основаниями для бухгалтерских записей, связанные с реализацией мероприятий по развитию алтайского языка, и (или) акты о выделении к уничтожению документов или иные документы, подтверждающие факт сдачи документов на уничтожение (утилизацию);

за 2014 год первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факты совершения хозяйственных операций и явившихся основаниями для бухгалтерских записей, связанные с реализацией мероприятий по развитию алтайского языка.

В нарушение п. 1 и п. 3 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, КУ РА «ЦОД МоРА» не обеспечены организация и безопасные условия хранения первичных учетных документов, связанных с реализацией мероприятий по развитию алтайского языка.

Согласно объяснению начальника КУ РА «ЦОД МоРА» предоставить соглашения на иные цели заключенные между Министерством образования и науки Республики Алтай и подведомственными учреждениями и всех бухгалтерских документов за 2012-2014 годы и дополнительное соглашение на иные цели заключенное между Министерством образования и науки Республики Алтай и Бюджетным образовательным учреждением Республики Алтай «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» за декабрь 2015 года не представляется возможным в связи с их утерей.

В нарушение п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителей КУ РА «ЦОД МОРА» не была обеспечена передача документов бухгалтерского учета организации.

2014 год

В 2014 году мероприятия по развитию алтайского языка реализовались в рамках основного мероприятия «Развитие алтайского языка» подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» Программы «Развитие культуры».

Исполнение мероприятий по развитию алтайского языка составило в сумме 3 890,4 тыс. рублей, или 74,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований (5 245,6 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий, представленных в Таблице № 3.

Таблица № 3

тыс. рублей

| №№ п/п | Наименование задач, мероприятий | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год |
| 1 | Задача 1. Обеспечение условий для проведения республиканских конкурсов, вебинаров по алтайскому языку |
| 1.1 | Проведение интеллектуальной игры-конкурса «Тийинеш» (Белочка) по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5 - 10 классов | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Организация и проведение вебинаров по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | 25,0 | 25,0 |
| 1.3 | Организация и проведение республиканского конкурса школьных сайтов (размещение материалов на алтайском языке, освещение школьных мероприятий, посвященных родному краю) | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Задача 2. Организация разработки и подготовки к изданию (выпуска на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования |
| 2.1 | Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования | 5 045,6 | 3 757,7 |
| 2.2 | Приобретение для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | 52,6 | 44,6 |
| 2.3 | Подготовка и издание монографии по алтайскому литературоведению «Алтайская литература как художественная система» | 102,4 | 43,1 |
|  | Итого: | 5 245,6 | 3 890,4 |

2015 год

В 2015 году мероприятия по развитию алтайского языка реализовались в рамках основного мероприятия «Развитие алтайского языка» подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» Программы «Развитие культуры».

Исполнение мероприятий по алтайскому языку составило в сумме 6 197,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (6 197,4 тыс. рублей, в том числе остаток средств 2014 года 1 197,4 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий, представленных в Таблице № 4.

Таблица № 4

тыс. рублей

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2015 год | Факт 2015 год |
| 1 | Задача 1. Обеспечение условий для проведения республиканских конкурсов, вебинаров по алтайскому языку |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение интеллектуальной игры-конкурса «Тийинеш» (Белочка) по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5 - 10 классов | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение вебинаров по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | 25,0 | 25,0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Организация и проведение республиканского конкурса школьных сайтов (размещение материалов на алтайском языке, освещение школьных мероприятий, посвященных родному краю) | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Задача 2. Организация разработки и подготовки к изданию (выпуска на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования | 5 997,4* | 5 997,3 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Приобретение для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | 28,6 | 28,6 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Приобретение учебной литературы | 126,4 | 126,4 |
|  | Итого: | 6 197,4 | 6 197,3 |

*В том числе, остаток средств 2014 года в сумме 1 197,4 тыс. рублей. За счет данного остатка оплачены издания учебно-методической литературы с этнокультурной составляющей содержания образования.

Информация по субсидиям на иные цели, направленным на реализацию мероприятий по развитию алтайского языка, на основании соглашений, заключенных между Министерством и БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса», БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА», представлена в Таблице № 5.

Таблица № 5

тыс. рублей

| Наименование Учреждения | Бюджетная классификация расходов | Реквизиты соглашений на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений) | Объем субсидии на реализацию мероприятий «Развитие алтайского языка» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | 0113/0841000/612 | от 14.01.2015 № 17/2015 (от 23.12.2015 №1/2015) | 10,0 | Проведена конкурс- викторина |
| БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | 0113/0841000/612 | от 14.01.2015 № 24/2015 (от 16.02.2015 № б/н, от 08.05.2015 № б/н, от 19.06.2015 № б/н, от 03.07.2015 № б/н, от 14.07.2015 № б/н, от 06.11.2015 № б/н, 20.11.2015 № б/н, окончательное дополнительное соглашение в декабре проверке не представлено в связи с утерей) | 1 490,0 | Заключены государст-венные контракты (договоры) на разработку и подготовку к изданию образова-тельных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке |
| Итого: |  |  | 1 500,0 |  |

# 2016 год

В 2016 году мероприятия по развитию алтайского языка реализовались в рамках основного мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» подпрограммы «Укрепление и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» Программы «Развитие культуры».

Исполнение мероприятий по развитию алтайского языка составило в сумме 5 242,8 тыс. рублей, или 98,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (5 317,6 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий, представленных в Таблице № 6.

Таблица № 6

тыс. рублей

| № п/п | Наименование направлений, мероприятий | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 год | Факт 2016 год |
| 1 | Направление 1. Обеспечение условий для проведения республиканских конкурсов, вебинаров по алтайскому языку |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение интеллектуальной игры-конкурса «Тийинеш» (Белочка) по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5 - 10 классов | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение вебинаров по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | 7,0 | 7,0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Организация и проведение республиканского конкурса школьных сайтов (размещение материалов на алтайском языке, освещение школьных мероприятий, посвященных родному краю) | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Направление 2. Организация разработки и подготовки к изданию (выпуска на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования | 4 800,0 | 4 725,3 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение мониторинга состояния и развития алтайского языка | 55,0 | 55,0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Приобретение для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | 118,0 | 118,0 |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Издание русско-алтайского словаря, том 2 | 317,6 | 317,5 |
|  | Итого: | 5 317,6 | 5 242,8 |

Информация по субсидиям на иные цели, направленным на реализацию мероприятий по развитию алтайского языка, на основании соглашений, заключенных между Министерством и БУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса»; БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА»; БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова», представлена в Таблице № 7.

Таблица № 7

тыс. рублей

| Наименование Учреждения | Бюджетная классификация расходов | Реквизиты соглашений на 2016 год (с учетом дополнительных соглашений) | Объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие алтайского языка | Расходы согласно Отчетам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | 0113/08403R2360/612 | от 11.01.2016 № 6/2016 (от 25.03.2016 № б/н) | 10,0 | 10,0 | Проведена школьная викторина |
| БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | 0113/08403R2360/612 | от 11.10.2016 № 12/2016 (от 01.06.2016 № 1, от 13.07.2016 № 2, от 19.12.2016 № 3) | 2 131,2 | 1 589,9 | Заключены государственные контракты (догово-ры) на разработку и подготовку к изда-нию образователь-ных программ, учебников, учебных, методических посо-бий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке |
| БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова» | 0113/08403R2360/612 | от 11.01.2016 № 16/2016 (от 01.06.2016 № 1, от 13.07.2016 № 2) | 55,0 | 49,2 | Проведение мониторинга состояния и развития алтайского языка |
| Итого: |  |  | 2 196,2 | 1 649,1 |  |

2017 год

В 2017 году мероприятия по развитию алтайского языка реализовались в рамках основного мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» подпрограммы «Укрепление и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» Программы «Развитие культуры».

Исполнение мероприятий по развитию алтайского языка составило в сумме 4 997,5 тыс. рублей, или 99,95 % от утвержденных бюджетных ассигнований (5 000,0 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий (Таблица № 8).

Таблица № 8

тыс. рублей

| № п/п | Наименование направлений, мероприятий | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |
| 1 | Направление 1. Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования |
| 2 | Мероприятие 1.1. Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования | 4 800,0 | 4 797,5 |
| 3 | Мероприятие 1.2. Подготовка и издание в газете «Алтайдын Чолмоны» ежемесячной рубрики «Башпарак» | 140,0 | 140,0 |
| 4 | Мероприятие 1.3. Приобретение для школьных библиотек учебной, художественной литературы | 49,0 | 49,0 |
| 5 | Направление 2. Обеспечение условий для проведения республиканского конкурса по алтайскому языку |
| 6 | Мероприятие 2.1. Проведение интеллектуальной игры-конкурса «Тийинеш» (Белочка) по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5 - 10 классов | 11,0 | 11,0 |
|  | Итого: | 5 000,0 | 4 997,5 |

Информация по субсидиям, направленным на реализацию мероприятий по развитию алтайского языка, на основании соглашений, заключенных между Министерством и БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса», БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА», в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представлена в Таблице № 9.

Таблица № 9

тыс. рублей

| Наименование Учреждения | Бюджетная классификация расходов | Реквизиты соглашений на 2017 год (с учетом дополнительных соглашений) | Объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие алтайского языка | Расходы согласно Отчетам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | 0113/0840300000/612 | от 24.04.2017 № 80/2017 (от 05.12.2017 № 5) | 11,0 | 11,0 | Проведена школьная викторина |
| БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | 0113/0840300000/612 | от 02.05.2017 № 78/2017 | 1 500,0 | 1 500,0 | Заключены государственные контракты (догово-ры) на разработку и подготовку к изданию образова-тельных программ, учебников, учеб-ных, методических пособий по алтайс-кому языку, лите-ратуре, истории, музыке |
| Итого: |  |  | 1 511,0 | 1 511,0 |  |

2018 год

В 2018 году мероприятия по развитию алтайского языка реализовались в рамках основного мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» подпрограммы «Укрепление и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» Программы «Развитие культуры».

Исполнение мероприятий по развитию алтайского языка составило в сумме 6 470,0 тыс. рублей, или 80,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (8 000,0 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий, представленных в Таблице № 10.

Таблица № 10

тыс. рублей

| № п/п | Наименование направлений, мероприятий | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год | Факт 2018 год |
| 1 | Направление 1. Обеспечение условий для проведения республиканских конкурсов, вебинаров по алтайскому языку |
| 2 | Мероприятие. Проведение интеллектуальной игры-конкурса «Тийинеш» (Белочка) по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5 - 10 классов | 11,0 | 11,0 |
| 3 | Мероприятие. Подготовка и издание ежемесячной рубрики «Башпарак» в газете «Алтайдын Чолмоны» | 140,0 | 140,0 |
| 4 | Направление 2. Организация разработки и подготовки к изданию (выпуска на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования |
| 5 | Мероприятие. Разработка и издание (выпуск на электронных носителях) образовательных программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования | 5 824,8 | 4 566,2 |
| 6 | Направление 3. Мероприятия, направленные на сохранение и развитие алтайского языка |
| 7 | Мероприятие. Проведение исследований мониторинговых, научно-методических, направленных на сохранение и развитие алтайского языка | 197,3 | 197,3 |
| 8 | Мероприятие. Приобретение для школьных библиотек учебной, художественной литературы | 304,1 | 27,4 |
| 9 | Мероприятия. Проведение мероприятий, посвященных сохранению и развитию алтайского языка | 1 072,9 | 1 078,2 |
| 10 | Мероприятие. Приобретение оборудования | 449,9 | 449,9 |
|  | Итого: | 8 000,0 | 6 470,0 |

Информация по субсидиям, направленным на реализацию мероприятий по развитию алтайского языка, на основании соглашений, заключенных между Министерством и БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса», БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА», БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова», в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представлена в Таблице № 11.

Таблица № 11

тыс. рублей

| Наименование Учреждения | Бюджетная классификация расходов | Реквизиты соглашений на 2018 год (с учетом дополнительных соглашений) | Объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие алтайского языка | Расходы согласно Отчетам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | 0113/0840301000/612 | от 10.01.2018 № 6/2016 (от 11.04.2018 № 2) | 11,0 | 11,0 | Проведение школьной викторины |
| БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | 0113/0840301000/612 | от 16.01.2018 № 30/2018 (от 26.04.2018 № 2, от 16.08.2018 № 5, от 17.10.2018 № 7, от 06.11.2018 № 8, 03.12.2018 № 10, 12.12.2018 № 11) | 2 667,7 | 2 667,7 | Заключены государ-ственные контракты (договоры) на разра-ботку и подготовку к изданию образова-тельных программ, учебников, учебных, методических посо-бий по алтайскому языку, литературе, истории, музыке образования |
| БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова» | 0113/0840301000/612 | от 16.01.2018 № 26/2018 (от 02.07.2018 № 3, от 07.08.2018 № 5) | 700,0 | 700,0 | Проведение вне-школьных меропри-ятий, в т.ч. олимпиад школьников, копи-рование и подго-товка документов в рамках реализации мероприятия «Развитие алтайского языка» |
| Итого: |  |  | 3 378,7 | 3 378,7 |  |

В ходе выборочной проверки государственных контрактов и договоров, заключенных Министерством в 2014 – 2018 годах, установлено:

- государственный контракт от 29.10.2014 № 25/2014 на сумму 720,5 тыс. рублей заключен с ООО «Горно-Алтайская типография», предметом которого является издание и переиздание, печать и переплет учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай: учебник «Алтай тил» 1 500 экз., учебник «Алтай литература» 1 500 экз., хрестоматия «Алтай литература» 1 500 экз., методические рекомендации к учебнику «Алтай тил» 250 экз., методическое пособие 250 экз.

Согласно п. 3.2 государственного контракта от 29.10.2014 № 25/2014 срок поставки результатов выполненных работ: в течение 15 календарных дней с даты подписания контракта. Товарная накладная от 14.11.2014, оплата произведена платежным поручением от 26.11.2014 № 601166 на сумму 720,5 тыс. рублей.

В нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), п. 3.2 государственного контракта от 29.10.2014 № 25/2014 ООО «Горно-Алтайская типография» поставка выполненных работ выполнена позднее установленного срока на 1 календарный день.

В соответствии  с  абз. 5 разд.  7  государственного  контракта  от  29.10.2014  № 25/2014 заказчик (Министерство) вправе потребовать от поставщика (ООО «Горно-Алтайская типография») уплату неустойки в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Министерством не были направлены ООО «Горно-Алтайская типография» требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту от 29.10.2014 № 25/2014 в размере 3,6 тыс. рублей (расчетно);

- государственный контракт от 14.01.2015 № 33/2014 на сумму 325,9 тыс. рублей заключен с ООО «Принт», предметом которого является выполнение работ по изданию и переизданию, печати и переплату учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай.

В соответствии с п. 2.4 государственного контракта от 14.01.2015 № 33/2014 Министерство производит оплату за фактически выполненную работу на основании подписанного сторонами акта приемки-передачи и выставленного счета (счет-фактуры). Оплата производится в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи Печатного издания и товарно-транспортной накладной.

Проверкой установлено, что товарная накладная была подписана 26.01.2015, однако оплата Заказчиком (Министерством) произведена на основании платежных поручений от 24.03.2015 № 866707, от 24.03.2015 № 866706 в сумме 325,9 тыс. рублей, то есть позднее на 19 дней, что повлекло нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 государственного контракта от 14.01.2015 № 33/2014, в части несвоевременности расчетов по государственному контракту.

В соответствии с абз. 2 разд. 7 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены контракта Поставщик вправе потребовать от заказчика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств. ООО «Принт» не воспользовалось данным правом.

Тем самым Министерством создан риск неэффективного использования бюджетных средств, так как оно могло уплатить неустойку в сумме 10,2 тыс. рублей (расчетно);

- государственный контракт от 14.12.2018 № 2018.612233 на сумму 1 379,8 заключен с ООО «Диаманд-принт», предметом которого является выполнение работ по изданию и переизданию, печати и переплету учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай: методические рекомендации 300 шт., книга для чтения «Алтын-Тайа» 300 шт., дидактические и демонстрационные материалы 600 шт.., сборник статей в помощь учителю 200 шт., учебник «Алтай тил» 2 600 шт., хрестоматия по алтайской литературе 800 шт., книжки-малышки 1 000 шт., школьный словарь 500 шт.

В соответствии с п. 3.1 государственного контракта от 14.12.2018 № 2018.612233 результаты выполненных работ изготавливаются и поставляются в течение 20 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Согласно Акту от 27.12.2018 № 23 выполнены работы: книжки-малышки 1 000 шт., книга для чтения «Алтын-Тайа» 300 шт.

Оплата произведена платежным поручением от 28.12.2018 № 790968 на сумму 121,1 тыс. рублей на основании счета на оплату от 27.12.2018 № 23.

Согласно Акту от 15.01.2019 № 3 выполнена оставшаяся часть работ на сумму 1 258,7 тыс. рублей.  Оплата  произведена  платежным  поручением  от  31.01.2019 № 840998 на сумму 1 258,7 тыс. рублей.

В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1 государственного контракта от 14.12.2018 № 2018.612233 работы по изданию и переизданию, печати и переплету учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай, а также поставка выполненной работы ООО «Диаманд-принт» произведена позднее установленного срока на 6 календарных дней.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Министерством не были направлены ООО «Диаманд-принт» требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту от 14.12.2018 № 2018.612233 в размере 2,0 тыс. рублей (расчетно);

- договор от 12.11.2018 № 18-107 с Амыровой Ж.И., предметом которого является выполнение работы по разработке олимпиадных заданий по алтайскому языку для второго этапа Республиканской олимпиады школьников Республики Алтай.

Цена договора составила 2,4 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13,0 %.

Согласно акту приема-передачи выполненных работ от 28.12.2018 № 18-107 исполнитель выполнил работы на сумму 2,4 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13,0 %.

Сумма НДФЛ согласно условиям договора – 0,3 тыс. рублей.

Министерством платежными поручениями перечислено:

от 28.12.2018 № 789290 на сумму 3,5 тыс. рублей – Амыровой Ж.И.;

от 28.12.2018 № 789286 на сумму 1,8 тыс. рублей – НДФЛ, в том числе 0,3 тыс. рублей по договору от 12.11.2018 № 18-107 с Амыровой Ж.И.

Таким образом, стоимость выполненных работ Амыровой Ж.И. без учета НДФЛ составила 2,1 тыс. рублей, фактически согласно платежному поручению от 28.12.2018 № 789290 Амыровой Ж.И. перечислено на карту денежные средства в сумме 3,5 тыс. рублей, то есть на 1,4 тыс. рублей больше, чем предусмотрено условиями п. 3.1 договора от 12.11.2018 № 18-107.

В нарушение п. 3.1 договора от 12.11.2018 № 18-107 с Амыровой Ж.И. Министерством неправомерно перечислены средства в сумме 1,4 тыс. рублей.

По заключенным государственным контрактам и договорам подведомственным учреждением Министерства БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» установлено:

- договор от 17.01.2017 № Э-04-17 заключен с ФГБУ «Российская академия наук» (РАН) на проведение педагогической экспертизы печатных и электронных форм учебных изданий (17 наименований, в том числе 10 учебников с приложением 7 методических рекомендаций).

Общая сумма по договору по взаимной договоренности за 10 учебников составила 348,0 тыс. рублей.

Срок выполнения обязательств: 31.03.2017.

ФГБУ «Российская академия наук» выставило счет № 00000371 – 31.01.2017 на сумму 348,0 тыс. рублей, на основании которого БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» произвело оплату платежным поручением от 21.03.2017 № 804179 на сумму 348,0 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2 договора от 17.01.2017 № Э-04-17 оплата производится в течение 3 рабочих дней после получения уведомления о начале выполнения работ в виде предварительного платежа в размере 30,0 % стоимости выполнения работ (104,4 тыс. рублей).

Акт № 00001250, счет фактура № 602 ФГБУ «Российская академия наук» выставлены 31.03.2017.

Таким образом, БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» произведена оплата в размере 100,0 %, вместо предварительного платежа в размере 30,0 % стоимости выполнения работ, что противоречит п. 2.2 договора от 17.01.2017 № Э-04-17;

- государственный контракт от 13.01.2017 № Ф.2016.479893 на сумму 509,8 тыс. рублей заключен с ООО «ИЗДАТ-ПРИНТ», предметом которого является издание и переиздание, печать и переплет учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай: учебное пособие «История Горного Алтая» 2500 экз., материалы в помощь учителю «Вопросы алтайской литературы» 300 экз., Хрестоматия «Таныспай Шинжинди кычыралы» 800 экз.).

Согласно п. 1.3 государственного контракта от 13.01.2017 № Ф.2016.479893 период выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Акт от 16.03.2017 № 93, счет на оплату от 28.02.2017 № 105, товарная накладная от 28.02.2017 № 93.

Оплата БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» произведена платежным поручением от 18.04.2017 № 873988 на сумму 509,8 тыс. рублей.

Работы по изданию и переизданию, печати и переплету учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай выполнены позднее установленного срока на 31 рабочий день, что противоречит ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3 государственного контракта от 18.04.2017 № 873988.

Согласно п. 6.4 государственного контракта от 13.01.2017 № Ф.2016.479893 в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» не были направлены ООО «ИЗДАТ-ПРИНТ» требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту от 13.01.2017 № Ф.2016.479893 в размере 47,4 тыс. рублей (расчетно), что противоречит ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исходя из вышеизложенного, в отсутствие надлежащего контроля заказчика за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, предусмотренного ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» допущено нарушение законодательства Российской Федерации.

3. Анализ целевых показателей, достигнутых Министерством образования и науки Республики Алтай в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»

Эффективность реализации мероприятий, направленных на развитие алтайского языка, оценивается на основе анализа достижения целевых значений показателей результативности, установленных постановлением Правительства Республики Алтай  от  18.11.2011 № 326 (утратил силу с 01.01.2014), от 28.09.2012 № 249, Соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели в 2012-2018 гг.

Сведения о реализации мероприятий в рамках РЦП «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы Министерством не представлены.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется на основании показателей, представленных в Таблице № 12.

Таблица № 12

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» (в ред. от 29.12.2015) |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74* | 33,74 | 33,74 | 33,74 |
| Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 32,0 | 32,5 | 33,74 |
| Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных) на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Ед. | - | - | - | - | 6500 | 6500 | 6500 |

<*> Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.03.2016 № 68 « О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай «Развитие культуры» целевой показатель «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» за 2015 год составил 32,0 %, постановлением Правительства Республики Алтай от  29.12.2016 № 372, вышеуказанный целевой показатель за 2015 год увеличен «+» 1,74 и составил 33,74 %.

Основные показатели результативности, установленные Соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными Министерством с подведомственными учреждениями в 2015-2018 гг., представлены в Таблице № 13.

Таблица № 13

| Год | Подведомственные учреждения Министерства | Наименование целевых показателей субсидии на иные цели (ожидаемые результаты предоставления Субсидии) | Значение целевых показателей | Направления расходования средств субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай | 32 % |  |
|  | БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | 70 % |  |
| 2016 | БУ ДПО РА «ИПК И ППРО РА» | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | 70 % |  |
| 2017 | БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | Проведение школьного мероприятия | 100 % | Школьная викторина |
|  | БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | 70 % | Копирование и подготовка документов в рамках реализации мероприятия «Развития алтайского языка» |
| 2018 | БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса» | Проведение школьного мероприятия | 100 % | Школьная викторина |
|  | БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» | Выполнение плана мероприятий, Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | 100 %, 70 % | Подготовка и проведение внешкольных мероприятий, в том числе региональных олимпиад школьников, копирование и подготовка документов в рамках реализации мероприятия «Развитие алтайского языка» |
|  | БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова» | Выполнение плана мероприятий, Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | 100 %, 70 % | Подготовка и проведение внешкольных мероприятий, в том числе региональных олимпиад школьников, копирование и подготовка документов в рамках реализации мероприятия «Развитие алтайского языка» |

Анализ целевых показателей подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай», «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» Программы «Развитие культуры» достигнутых в 2014-2018 гг., согласно Отчетам о реализации мероприятий подпрограмм, о достигнутых значениях целевых показателей на основании плана реализации мероприятий, представлен в Таблице № 14.

Таблица № 14

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Отклонение | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 2014 год |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай | % | 32 | 32 | 0 | 100,0 |
| Доля победителей и призеров республиканской олимпиады школьников, выполнивших задания по алтайскому языку и литературе, от общего количества участников республиканской олимпиады по алтайскому языку и литературе | % | 78 | 78 | 0 | 100,0 |
| Количество обучающихся, принявших участие в интеллектуальной игре-конкурсе «Тийинеш» (Белочка)» по алтайскому языку и литературе | Чел. | 500 | 500 | 0 | 100,0 |
| Количество участников вебинара по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | Чел. | 30 | 160 | «+» 130 | 533,3 |
| Количество участников республиканского конкурса школьных сайтов | Чел. | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами, от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | % | 60 | 60 | 0 | 100,0 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Шт. | 14000 | 31950 | «+» 17950 | 228,0 |
| Количество приобретенных для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | Шт. | 300 | 380 | «+» 80 | 126,7 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных. Научных изданий по алтайскому литературоведению | Шт. | 300 | 300 | 0 | 100,0 |
| 2015 год |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай | % | 32,0 | 32,0 | 0 | 100,0 |
| Доля победителей и призеров республиканской олимпиады школьников, выполнивших задания по алтайскому языку и литературе, от общего количества участников республиканской олимпиады по алтайскому языку и литературе | % | 80 | 80 | 0 | 100,0 |
| Количество обучающихся, принявших участие в интеллектуальной игре-конкурсе «Тийинеш» (Белочка)» по алтайскому языку и литературе | Чел. | 500 | 800 | «+» 300 | 160,0 |
| Количество участников вебинара по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | Чел. | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| Количество участников республиканского конкурса школьных сайтов | Ед. | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами, от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | % | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Шт. | 6800 | 8200 | «+» 1400 | 120,6 |
| Количество приобретенных для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | Шт. | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
| Количество приобретенной учебной литературы | Шт. | 80 | 278 | «+» 198 | 347,5 |
| 2016 год |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай | % | 32 | 32 | 0 | 100,0 |
| Доля победителей и призеров республиканской олимпиады школьников, выполнивших задания по алтайскому языку и литературе, от общего количества участников республиканской олимпиады по алтайскому языку и литературе | % | 82 | 82 | 0 | 100,0 |
| Количество обучающихся, принявших участие в интеллектуальной игре-конкурсе «Тийинеш» (Белочка)» по алтайскому языку и литературе | Чел. | 500 | 520 | «+» 20 | 104,0 |
| Количество участников вебинара по алтайскому языку «Современные подходы в преподавании алтайского языка и литературы» | Чел. | 30 | 101 | «+» 71 | 336,7 |
| Количество участников республиканского конкурса школьных сайтов | Чел. | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, обеспеченных изданной учебно-методической литературой, справочными материалами, от общего количества обучающихся образовательных организаций Республики Алтай | % | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Шт. | 6500 | 10750 | «+» 4250 | 165,4 |
| Количество научных и аналитических статей | Шт. | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| Количество приобретенных для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | Шт. | 300 | 2850 | «+» 2550 | 950,0 |
| Количество русско-алтайского словаря, том 2 | Шт. | 761 | 761 | 0 | 100,0 |
| 2017 год |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций | % | 32,5 | 32,5 | 0 | 100,0 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Ед. | 6500 | 9100 | «+» 2600 | 140,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, обеспеченных изданной учебно-методической литературой | % | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
| Количество изданных номеров | Ед. | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| Количество приобретенных для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | Ед. | 300 | 430 | «+» 130 | 143,3 |
| Количество обучающихся, принявших участие в интеллектуальной игре-конкурсе «Тийинеш» (Белочка)» по алтайскому языку и литературе | Чел. | 420 | 425 | «+» 5 | 101,2 |
| 2018 год |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций | % | 30 | 30 | 0 | 100,0 |
| Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования | Ед. | 11750 | 25580 | «+» 13830 | 217,7 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, обеспеченных изданной учебно-методической литературой | % | 70 | 70 | 0 | 100,0 |
| Количество изданных номеров | Ед. | 6 | 7 | «+» 1 | 116,7 |
| Количество приобретенных для школьных библиотек художественной литературы на алтайском языке | Ед. | 300 | 1700 | «+» 1400 | 566,7 |
| Количество обучающихся, принявших участие в интеллектуальной игре-конкурсе «Тийинеш» (Белочка)» по алтайскому языку и литературе | Чел. | 420 | 491 | «+» 71 | 116,9 |

Исходя из анализа утвержденные целевые показатели ведомственной целевой программы «Развитие алтайского языка» на 2013 – 2015 годы не соответствуют утвержденным целевым показателям государственной программой «Развитие культуры» (Таблица № 15).

Таблица № 15

| Год | Целевой показатель государственной программы «Развитие культуры» «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» | Целевой показатель ведомственной целевой программы «Развитие алтайского языка» на 2013 – 2015 годы «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай» | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 33,74 | 32,0 | 1,74 |
| 2015 | 33,74 | 32,0 | 1,74 |

В нарушение п. 20 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 22.02.2013 № 53, Министерством ведомственная целевая программа «Развитие алтайского языка» на 2013 – 2015 годы не приведена в соответствие с государственной программой «Развитие культуры».

Исходя из анализа Отчета о реализации мероприятий подпрограмм о достигнутых значениях целевых показателей государственной программой «Развитие культуры», следует, что целевые показатели отчета о достигнутых значениях целевых показателей «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций» (30,0 %) не соответствуют утвержденному в Программе «Развитие культуры» значению целевого показателя (33,74 %) на 3,74 %.

Таким образом, целевой показатель «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» государственной программы «Развитие культуры» в 2018 году не достигнут (на 3,74 %).

Согласно Программе «Развитие культуры» целевой показатель «Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования» на 2018 год составляет 6500 ед. с утвержденным объемом финансового обеспечения в сумме 5 824,8 тыс. рублей. Фактически данный целевой показатель выполнен в количестве 25580 ед. с общим объемом финансового обеспечения 4 566,2 тыс. рублей. Таким образом, Министерством целевой показатель «Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования» перевыполнен на «+19080 ед.», или на 293,5 %.

Кроме того, согласно отчету о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31.12.2018 планируемый целевой показатель «Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования» на 2018 год составляет 11750 ед., что не соответствует значению указанного целевого показателя, утвержденному в Программе «Развитие культуры» (6500 ед.).

Согласно п. 15 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденных приказом Минэкономразвития  Республики  Алтай  № 189-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 29.10.2015, используемые целевые показатели государственных программ должны соответствовать таким требованиям как:

1) адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы (подпрограммы);

3) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга).

Следует отметить, что в период 2016 - 2018 годов планируемое значение целевого показателя «Количество экземпляров разработанных и изданных (выпущенных) на электронных носителях) программ, учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературы, истории, музыки и с этнокультурным содержанием образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» составило 6500 ед., при этом фактическое исполнение согласно отчетам о достигнутых значениях целевых показателей за 2016-2018 годы составило: в 2016 году – 10750 ед. (165,4%), 2017 году – 9100 ед. (140,0%), 2018 году – 25580 ед. (393,5%).

Исходя из вышеизложенного, Министерством при реализации основного мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» не учтены положения п. 15 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденных приказом Минэкономразвития Республики Алтай № 189-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 29.10.2015, а именно: требования адекватности, точности, достоверности целевых показателей.

Выводы:

1. В нарушение п. 2.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, Министерством не обеспечена организация хранения следующих документов, которые подлежат хранению постоянно:

- соглашения, заключенные с подведомственными учреждениями Министерства, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, за 2012 год, 2013 год, 2014 год;

- дополнительное соглашение к Соглашению от 14.01.2015 № 24/2015, заключенное с БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» за 2015 год;

- отчеты о выполнении целевых программ за 2012 год и 2013 год.

2. В нарушение п. 1 и п. 3 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526, КУ РА «ЦОД МоРА» не обеспечены организация и безопасные условия хранения первичных учетных документов, связанных с реализацией мероприятий по развитию алтайского языка.

3. В нарушение п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителей КУ РА «ЦОД МОРА» не была обеспечена передача документов бухгалтерского учета организации.

4. В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.2 государственного контракта от 29.10.2014 № 25/2014 ООО «Горно-Алтайская типография» поставка выполненных работ выполнена позднее установленного срока на 1 календарный день.

5. В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.4 государственного контракта от 14.01.2015 № 33/2014 Министерством оплата выполненных работ произведена на 19 рабочих дней позднее установленного срока.

6. В отсутствие надлежащего контроля заказчика за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, предусмотренного ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» допущено нарушение законодательства Российской Федерации.

7. В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1 государственного контракта от 14.12.2018 № 2018.612233 работы по изданию и переизданию, печати и переплету учебной литературы на алтайском языке для нужд общеобразовательных учреждений Республики Алтай, а также поставка выполненной работы ООО «Диаманд-принт» произведена позднее установленного срока на 6 календарных дней.

8. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Министерством не были направлены ООО «Горно-Алтайская типография», ООО «Диаманд-принт» требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственным контрактам от 29.10.2014 № 25/2014, от 14.12.2018 № 2018.612233 в размере 3,6 тыс. рублей и 2,0 тыс. рублей соответственно.

9. Целевой показатель «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, изучающих алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» государственной программы «Развитие культуры» в 2018 году не достигнут (на 3,74 %).

10. Министерством при реализации основного мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» не учтены положения п. 15 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденных приказом Минэкономразвития  Республики  Алтай  № 189-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 29.10.2015, а именно: требования адекватности, точности, достоверности целевых показателей.

11. В нарушение п. 3.1 договора от 12.11.2018 № 18-107 с Амыровой Ж.И. Министерством неправомерно перечислены средства в сумме 1,4 тыс. рублей.

Предложения:

1. Направить отчет контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на развитие алтайского языка в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» для информации:

- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;

- Временно исполняющему обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию отчета контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на развитие алтайского языка в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерство образования и науки Республики Алтай.

3. Направить копию отчета контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на развитие алтайского языка в рамках республиканской целевой программы «Развитие алтайского языка на 2012-2015 годы» и подпрограмм «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай» и «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Прокуратуру Республики Алтай для сведения.

4. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерстве образования и науки Республики Алтай.